## CHECK LIST
Чек-лист / Check list
|  | № | ЗНО-37449
Чек-лист для подачи заявки на проведение инспекций / Check list to submit a request for inspections
Чек-лист для подачи заявки на проведение инспекций / Check list to submit a request for inspections
№ / No. | Контролируемые параметры / Checked parameters |  | Результат / Result
1 | Наименование организации / Organization name |  | SİNTEK MADENCİLİK MAKİNA SANAYİ İNŞAAT DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2 | Дата освидетельствования / Inspection date |  | 2023-04-26
3 | Время освидетельствования / Inspection time |  | 10:30
4 | Код KKS / KKS codes |  | 01USK
5 | Проект / Design |  | AKU.179.01USK.KM.LC0001
6 | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. |  | AKU.2008.0.0.CS.QA0008_С01
7 | Объект освидетельствования / Inspected facility |  | Склад баллонов негорючих газов (01USK) Storafe of noncombustible gas cylinders (01USK)
8 | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place |  | Монтаж металлических конструкций ворот, связей, монорельсов склада баллонов горючих газов (01USK) ворота VMF.1 VNF.2 от отм. +0,200 до +1,760, монорельс CRB1.1 и CRB1.2 на отм. +4,650, связей PW1.5на отм. +4,620 в осях A-B/1-4 согласно исполнительной схеме AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-KMD
Installation of metal structures for gates, ties, monorails for storage of cylinders of combustible gases (01USK) gates VMF.1 VNF.2 from elev. +0.200 to +1.760, CRB1.1 and CRB1.2 monorail at el. +4,650, connections PW1.5 at el. +4.620 in A-B/1-4 axes according to execution diagram AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-KMD
9 | Наличие разрешения на производство работ / Availability of a work permit |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
10 | Наличие приказа/распоряжения о назначении ответственных лиц подрядной/субподрядной организации за производство работ / Availability of an order/instruction on the appointment of contractor’s/subcontractor’s persons responsible for works |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
11 | Наличие квалификационных удостоверений персонала, ИТР / Availability of qualification certificates for personnel, engineering personnel |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
12 | Заполненный Общий Журнал Работ (ОЖР) / Filled in General Works Log (GWL) |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
Проверил / Checked by:
/
(ФИО лица, получившего Акт / full name of the person who received the Certificate
13 | Заполненные специальные журналы работ / Filled in special works logs |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
14 | Наличие подписанной исполнительной документации на выполненные работы (копии актов на предшествующие работы, геодезическая съемка, наличие результатов входного контроля на применяемые материалы, заключения лабораторных испытаний) / Availability of signed as-built documentation for the performed works (copies of certificates for previous works, geodetic survey, availability of incoming inspection results for used materials, laboratory testing conclusions) |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
15 | Наличие Рабочей Документации / Availability of Detailed Design Documentation |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
16 | Проведен операционный контроль предъявленных конструктивных элементов (конструктивов) и выполнена оценка их соответствия требованиям РД, техническим решениям, требованиям НД / Conducted Inspection of presented structural elements (structures) and determination of their compliance with DDD, technical solutions, rules and regulations
□Да / □Нет
Примечания/Remarks:
По результатам проверки конструкция готова к освидетельствованию / Following the check, the structure is ready for inspection |  |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
Чек-лист / Check list №
Составил / Drawn up by:
Серкан Кандемир /Serkan Kandemir
(ФИО лица, составившего Акт / position, full name of the person who drew up the Certificate)
Проверил / Checked by:
Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D.
(ФИО лица, получившего Акт / full name of the person who received the Certificate)