## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.01USK.KM.LC0001
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-37830 |  | Дата: | 2023-04-26
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 16:05
Time :
Участок для освидетельствования | Склад баллонов негорючих газов (01USK) Storafe of noncombustible gas cylinders (01USK) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-04-28
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Монтаж металлических конструкций ворот, связей, монорельсов склада баллонов горючих газов (01USK) ворота VMF.1 VNF.2 от отм. +0,200 до +1,760, монорельс CRB1.1 и CRB1.2 на отм. +4,650, связей PW1.5на отм. +4,620 в осях A-B/1-4 согласно исполнительной схеме AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-KMD
Installation of metal structures for gates, ties, monorails for storage of cylinders of combustible gases (01USK) gates VMF.1 VNF.2 from elev. +0.200 to +1.760, CRB1.1 and CRB1.2 monorail at el. +4,650, connections PW1.5 at el. +4.620 in A-B/1-4 axes according to execution diagram AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-KMD
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.0.0.CS.QA0008_С01 |  | H | H | W | W
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК / QC | Исполнитель / Contractor | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
| Демидов А.В./ Demidov A. V. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature