## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-FLOW CHART | Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +11.500 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-FLOW CHART |  | ЗНО-39473 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 14:00 | 10:28
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (пеноплекс, мастика, ОЦ лист) в осях 3/A-C на отм. -6.300 | Expansion joint device (foam, mastic, OTs sheet) in axes 3/A-C at el. -6.300 |  | ЗНО-39474 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 14:00 | 13:09
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и закладные изделия колонн Cn5/1-D, Cn6-D, Cn10-D, Cn11-D в осях D/ 5/1-11 от отм. +15 ,855 до +18,300 | Reinforcement and embedded products of columns Cn5 / 1-D, Cn6-D, Cn10-D, Cn11-D in axes D / 5/1-11 from elev. +15 ,855 to +18,300 |  | ЗНО-39475 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 14:30 | 13:17
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки колонн Cn1-D, Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H, Cn1-I, Cn1-J в осях 1/D-J от отм. +7,700 до +10,600 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-D, Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H, Cn1-I, Cn1-J in axes 1/D-J from elev. +7.700 to +10.600 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-39476 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 14:00 | 13:21
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn1-D, Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H, Cn1-I, Cn1-J в осях 1/D-J от отм. +7,700 до +10,600 | Concreting of columns Cn1-D, Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H, Cn1-I, Cn1-J in axes 1/D-J from elev. +7,700 to +10,600 |  | ЗНО-39477 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 14:00 | 13:22