## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0004 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Установка опалубки для бетонной подливки Fragment 1(1 шт), Fragment 2(3 шт), Fragment 4(4 шт) в осях A/4-12 от отм. -0,550 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004-SINTEK-ABD # Installation of formwork for concrete pouring Fragment 1 (1 pc), Fragment 2 (3 pcs), Fragment 4 (4 pcs) in axes A / 4-12 from elev. -0.550 to +0.000 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 |  |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:00 | 00UEL | AKU.1309.00UEL.KZ.LC0001 | Склад дизельного топлива (00UEL) Diesel fuel storage (00UEL ) | Армирование стен STM1 в осях 2/A-C; STM10 в осях 2-3/A-C; STM2 в осях 3/A-C; STM12 в осях 3-4/A-C; STM11, STM13 в осях B/3-5; STM3 в осях 4/B-C в отм. с +2,500 до +4,500 # Wall reinforcement STM1 in axes 2/A-C; STM10 in axes 2-3/A-C; STM2 in axes 3/A-C; STM12 in axes 3-4/A-C; STM11, STM13 in axes B/3-5; STM3 in axes 4/B-C at elev. from +2,500 to +4,500 | AKU.2008.00UEL.0.CS.QA0002 |  |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0004 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Бетонная подливка Fragment 1(1 шт), Fragment 2(3 шт), Fragment 4(4 шт) в осях A/4-12 от отм. -0,550 до +0,000 # Concrete grout Fragment 1(1 pc), Fragment 2(3 pcs), Fragment 4(4 pcs) in axes A/4-12 from el. -0.550 to +0.000 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 |  |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:00 | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.KZ.LC0001 | Промежуточный склад дизельного топлива (21UEJ) Intermediate diesel fuel storage (21UEJ) | Устройство деформационного шва (ТехноластмостБ) в осях C/1-3 на отм. -6.300 # Construction of expansion joint (TechnolastmostB) in axes C/1-3 at el. -6.300 | AKU.2008.0.0.CS.QA0014 |  |  |  | Жданов С. С. / Zhdanov S. S. | Толга Келес / Tolga Keles (Assystem) | Cкидан С. А. / Skidan S. A. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Вяткин С/ Vyatkin S |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:00 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KM.LC0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 # Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +0.000 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0002_С01 |  |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Erman Aydın / Эмран Айдын | Курьянов С.Ю. / Kuryanov S.Y. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)

## 2
Проект № /Project No.:
Код/ Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date :
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  |  |  |  | Дата освидетельствования
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name
Подпись /Signature