## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004 | Установка опалубки для бетонной подливки Fragment 1(1 шт), Fragment 2(3 шт), Fragment 4(4 шт) в осях A/4-12 от отм. -0,550 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004-SINTEK-ABD | Installation of formwork for concrete pouring Fragment 1 (1 pc), Fragment 2 (3 pcs), Fragment 4 (4 pcs) in axes A / 4-12 from elev. -0.550 to +0.000 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004-SINTEK-ABD |  | ЗНО-39908 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:30 | 11:35
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Армирование стен STM1 в осях 2/A-C; STM10 в осях 2-3/A-C; STM2 в осях 3/A-C; STM12 в осях 3-4/A-C; STM11, STM13 в осях B/3-5; STM3 в осях 4/B-C в отм. с +2,500 до +4,500 | Wall reinforcement STM1 in axes 2/A-C; STM10 in axes 2-3/A-C; STM2 in axes 3/A-C; STM12 in axes 3-4/A-C; STM11, STM13 in axes B/3-5; STM3 in axes 4/B-C at elev. from +2,500 to +4,500 |  | ЗНО-39907 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:00 | 11:41
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0004 | Бетонная подливка Fragment 1(1 шт), Fragment 2(3 шт), Fragment 4(4 шт) в осях A/4-12 от отм. -0,550 до +0,000 | Concrete grout Fragment 1(1 pc), Fragment 2(3 pcs), Fragment 4(4 pcs) in axes A/4-12 from el. -0.550 to +0.000 |  | ЗНО-39909 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:30 | 11:55
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (ТехноластмостБ) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | Construction of expansion joint (TechnolastmostB) in axes C/1-3 at el. -6.300 |  | ЗНО-39910 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:00 | 13:50
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +0.000 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 |  | ЗНО-39945 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 14:00 | 15:31