## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0004
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-39909 |  | Дата: | 2023-05-04
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 11:55
Time :
Участок для освидетельствования | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-05-05
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Бетонная подливка Fragment 1(1 шт), Fragment 2(3 шт), Fragment 4(4 шт) в осях A/4-12 от отм. -0,550 до +0,000
Concrete grout Fragment 1(1 pc), Fragment 2(3 pcs), Fragment 4(4 pcs) in axes A/4-12 from el. -0.550 to +0.000
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 |  | H | H | W | W
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК / QC | Исполнитель / Contractor | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
| - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | - | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | - | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature