## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижней сетки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom grid of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C at el. -6,300 |  | ЗНО-40134 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 15:00 | 9:03
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Отбор образцов и испытание механических сращиваний муфт фундаментной плиты в осях 1-3/A-С | Sampling and testing of mechanical splices of foundation slab couplings in axes 1-3/A-C |  | ЗНО-40135 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 15:10 | 9:08
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (ТехноластмостБ) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | Construction of expansion joint (TechnolastmostB) in axes C/1-3 at el. -6.300 |  | ЗНО-40310 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 14:30 | 13:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 | Beam reinforcement in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 |  | ЗНО-40311 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 14:00 | 13:28
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-40312 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 14:00 | 13:30
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 |  | ЗНО-40313 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 14:00 | 13:32
|  | 00UKS | AKU.1227.00UKS.0.KZ.LC0054 | Осмотр перед ремонтом стен в осях M-Q/15 от отм. -0.500 до отм. +3,700 | Inspection before repair of walls in axes M-Q/15 from elev. -0.500 to el. +3,700 |  | ЗНО-40406 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 15:00 | 13:59
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +0.000 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 |  | ЗНО-40314 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 14:00 | 14:04
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Отбор образцов и испытание механических сращиваний муфт фундаментной плиты в осях 1-3/A-С | Sampling and testing of mechanical splices of foundation slab couplings in axes 1-3/A-C |  | ЗНО-40309 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 15:10 | 9:08
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижней сетки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom grid of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C at el. -6,300 |  | ЗНО-40308 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 15:00 | 9:03