## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-05-08 | 2023-05-08 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 # Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 |  |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-08 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD # Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 |  |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:00 | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.KZ.LB0001 | Склад дизельного топлива (00UEJ) Diesel fuel storage (00UEJ ) | Бетонирование монолитных стен от отм. -0,980 до -0,680 # Concreting of monolithic walls from elev. -0.980 to -0.680 | AKU.2008.0.0.CS.QA0001_С02 |  |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Басалгин А.В/ Basalgin A. V. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:00 | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.KZ.LB0001 | Склад дизельного топлива (00UEJ) Diesel fuel storage (00UEJ ) | Установка опалубки монолитных стен от отм. -0,980 до -0,680 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD # Installation of formwork of monolithic walls from elev. -0.980 to -0.680 according to executive scheme AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | AKU.2008.0.0.CS.QA0001_С02 |  |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Басалгин А.В/ Basalgin A. V. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:00 | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.KZ.LB0001 | Склад дизельного топлива (00UEJ) Diesel fuel storage (00UEJ ) | Армирование монолитных стен от отм. -0,980 до -0,680 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD # Reinforcement of monolithic walls from elev. -0.980 to -0.680 according to executive scheme AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | AKU.2008.0.0.CS.QA0001_С02 |  |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Басалгин А.В/ Basalgin A. V. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование балки в осях G-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 # Beam reinforcement in axes G-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 |  |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки балки в осях G-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 # Installation of beam formwork in axes G-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 |  |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование балки в осях G-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 # Beam concreting in axes G-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 |  |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | После бетонирования колонн Km5(2 шт), Km4(2 шт) в осях F-6/1-1,1 с отм. +10,700 до +12,350 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-ABD # After concreting columns Km5 (2 pcs), Km4 (2 pcs) in axes F-6 / 1-1.1 with elev. +10.700 to +12.350 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-ABD | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 |  |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD # Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 |  |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 # Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 |  |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование колонн Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A и диафрагмы D8 в осях 7-9/A с отм. +14,900 до +18,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-CLC0048 # Reinforcement of formwork for columns Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A and diaphragm D8 in axes 7-9/A with elev. +14.900 to +18.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-CLC0048 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D и диафрагмы D5 в осях 7-9/D с отм. +14,900 до +15,855 # Concreting of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D and diaphragm D5 in axes 7-9/D with elev. +14.900 to +15.855 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и установка опалубки колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D и диафрагмы D5 в осях 7-9/D с отм. +14,900 до +15,855 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Reinforcement and installation of formwork for columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D and diaphragm D5 in axes 7-9/D with elev. +14.900 to +15.855 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:10 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KM.LC0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Монтаж и установка блоков паровых котлов (00QHA10AH001, 00QHA10AH002) в осях 5-6/А-С на отм. +0,000 # Installation and installation of steam boiler units (00QHA10AH001, 00QHA10AH002) in axes 5-6 / A-C at elev. +0.000 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0002_С01 |  |  |  | Клименко / Klimenko | Erman Aydın / Эмран Айдын | Нефедов / Nefedov | Шевченко А / Shevchenko A |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:25 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Устройство каркасов колодца в осях A/8 от отм. -0,800 до 0,000 # Construction of well frames in axes A/8 from elev. -0.800 to 0.000 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0001 |  |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Волков Е.В. / Volkov E. V. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 00UEL | AKU.1309.00UEL.KM.LC0001 | Склад дизельного топлива (00UEL) Diesel fuel storage (00UEL ) | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков каркаса в осях 10-13/А-C на отм. +6,900 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF # Welding form for the connection of the reinforcing bars of the frame in the axes 10-13 / A-C at elev. +6.900 according to executive scheme AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF | AKU.2008.00UEL.0.CS.QA0002_С01 |  |  |  | Бураншин А. / Buranshın A. | Erman Aydın / Эмран Айдын | Бахтeев М.Ф / Bakhteev M.F. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature