## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 |  | ЗНО-41125 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 14:00 | 8:34
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-41124 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 14:00 | 8:34
|  | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001 | Бетонирование монолитных стен от отм. -0,980 до -0,680 | Concreting of monolithic walls from elev. -0.980 to -0.680 |  | ЗНО-41365 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:00 | 14:25
|  | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки монолитных стен от отм. -0,980 до -0,680 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork of monolithic walls from elev. -0.980 to -0.680 according to executive scheme AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-41364 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:00 | 14:26
|  | 00UEJ | AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001 | Армирование монолитных стен от отм. -0,980 до -0,680 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Reinforcement of monolithic walls from elev. -0.980 to -0.680 according to executive scheme AKU.1309.00UEJ.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-41363 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:00 | 14:26
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование балки в осях G-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 | Beam reinforcement in axes G-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 |  | ЗНО-41367 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 14:26
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки балки в осях G-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Installation of beam formwork in axes G-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 |  | ЗНО-41366 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 14:28
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях G-J/16 с отм. +18,500 до +19,100 | Beam concreting in axes G-J/16 with elev. +18.500 to +19.100 |  | ЗНО-41368 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 14:29
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | После бетонирования колонн Km5(2 шт), Km4(2 шт) в осях F-6/1-1,1 с отм. +10,700 до +12,350 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-ABD | After concreting columns Km5 (2 pcs), Km4 (2 pcs) in axes F-6 / 1-1.1 with elev. +10.700 to +12.350 according to executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-ABD |  | ЗНО-41369 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 14:34
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-41370 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 15:05
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 |  | ЗНО-41371 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 15:05
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонн Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A и диафрагмы D8 в осях 7-9/A с отм. +14,900 до +18,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-CLC0048 | Reinforcement of formwork for columns Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A and diaphragm D8 in axes 7-9/A with elev. +14.900 to +18.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-CLC0048 |  | ЗНО-41372 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:30 | 15:05
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D и диафрагмы D5 в осях 7-9/D с отм. +14,900 до +15,855 | Concreting of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D and diaphragm D5 in axes 7-9/D with elev. +14.900 to +15.855 |  | ЗНО-41374 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 15:05
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка опалубки колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D и диафрагмы D5 в осях 7-9/D с отм. +14,900 до +15,855 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of formwork for columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D and diaphragm D5 in axes 7-9/D with elev. +14.900 to +15.855 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-41373 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 15:06
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Монтаж и установка блоков паровых котлов (00QHA10AH001, 00QHA10AH002) в осях 5-6/А-С на отм. +0,000 | Installation and installation of steam boiler units (00QHA10AH001, 00QHA10AH002) in axes 5-6 / A-C at elev. +0.000 |  | ЗНО-41375 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:10 | 15:13
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0001 | Отверстия для установки закладный деталей под оборудование в осях A/8 от отм. -0,800 до 0,000 | Holes for installation of embedded parts for equipment in axes A/8 from elev. -0.800 to 0.000 |  | ЗНО-41376 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 15:25 | 15:19
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков каркаса в осях 10-13/А-C на отм. +6,900 соглaсно исполнительной схемы AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF | Welding form for the connection of the reinforcing bars of the frame in the axes 10-13 / A-C at elev. +6.900 according to executive scheme AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF |  | ЗНО-41377 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 14:00 | 15:35