## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | 15:20 | 11UBN | AKU.0120.11UBN.KZ.LC0008 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (11UBN) Building for standby power supply diesel power station (11UBN) | Подготовка перед ремонтом наружных стен MW в осях 3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 # Preparation before repair of external walls MW in axes 3/A-C with elev. -5.100 to -0.050 | AKU.2008.11UBN.0.CS.QA0003_С01 | H-H-H-H |  |  | Ивченко В.В/ Ivchenko V | Сары Ташкын Туна /Sarı Tashkın Tuna (Assystem) | Закоулов А.Н/ Zakoulov A. N. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Вяткин С/ Vyatkin S |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:30 | 01USK | AKU.0179.01USK.KM.LC0001 | Склад баллонов негорючих газов (01USK) Storafe of noncombustible gas cylinders (01USK) | Сварка стыков металлоконструкции здании 01USK в осях А-В/1-4 от отм. +1,800 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 # Welding of metal structure joints in building 01USK in axes A-B/1-4 from el. +1,800 according to executive scheme AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 | AKU.2008.0.0.CS.QA0008_С01 | H-H-R-R |  |  | Бураншин А. / Buranshın A. | Erman Aydın / Эмран Айдын | Плохинов Д. / Plohinov D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:30 | 02USK | AKU.0179.02USK.KM.LC0001 | Склад баллонов горючих газов (02USK) Storafe of combustible gas cylinders (02USK) | Сварка стыков металлоконструкции здании 02USK в осях А-В/1-4 от отм. +1,800 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 # Welding of metal structure joints in building 02USK in axes A-B/1-4 from el. +1,800 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 | AKU.2008.0.0.CS.QA0008_С01 | H-H-R-R |  |  | Быковский Д./ Bykovskiy D. | Erman Aydın / Эмран Айдын | Андрющенко Д. / Andryushenkо D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature