## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Грунтовочная поверхность "Barıer 80" в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | Priming surface "Barıer 80" axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +0.000 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 |  | ЗНО-42380 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 14:30 | 9:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонн Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 до +14,900 | Reinforcement of columns Cn1-A...Cn5-A, Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D with elev. +14.100 to +14.900 |  | ЗНО-42563 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 13:26
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Formwork installation Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D with elev. +14.100 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42564 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 13:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/ A-D от отм. +14.100 до +14.900 | Concreting of columns Cn1-A...Cn5-A, Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D from el. +14.100 to +14.900 |  | ЗНО-42565 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 13:40
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 | Stairwell reinforcement S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14,100 to 14,900 |  | ЗНО-42566 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 13:45
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Staircase formwork installation S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.100 to 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42567 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 13:46
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 | Concreting of staircase S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.100 to 14.900 |  | ЗНО-42568 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 13:48
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Армирование и закладные изделия перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of FS1 floor in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42569 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 14:02
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Установка опалубки перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42570 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 14:06
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of floor FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 |  | ЗНО-42571 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:00 | 14:08
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапетов в осях 13-16/D с отм. +19,100 до +20,500 | Reinforcement of parapets in axes 13-16/D with elev. +19.100 to +20.500 |  | ЗНО-42572 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:30 | 14:12
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D и диафрагмы D5 в осях 7-9/D с отм. +15,855 до +19,100 | Reinforcement of columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D and diaphragm D5 in axes 7-9/D with elev. +15,855 to +19,100 |  | ЗНО-42573 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:40 | 14:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 |  | ЗНО-42574 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 15:00 | 14:15
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42575 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 15:00 | 14:16
|  | 01USK | AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001 | Сварка стыков металлоконструкции здании 01USK в осях А-В/1-4 от отм. +1,800 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 | Welding of metal structure joints in building 01USK in axes A-B/1-4 from el. +1,800 according to executive scheme AKU.0179.01USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 |  | ЗНО-42561 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:30 | 14:37
|  | 02USK | AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001 | Сварка стыков металлоконструкции здании 02USK в осях А-В/1-4 от отм. +1,800 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 | Welding of metal structure joints in building 02USK in axes A-B/1-4 from el. +1,800 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011 |  | ЗНО-42562 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 14:30 | 14:39
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | Подготовка перед ремонтом наружных стен MW в осях 3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 | Preparation before repair of external walls MW in axes 3/A-C with elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-42560 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 15:20 | 14:40
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0002 | Подготовка перед ремонтом колонн в осях 14-15/А-В, 16/В с отм. +4,100 до +7,100 | Preparation before repair of columns in axes 14-15 / A-B, 16 / B with elev. +4.100 to +7.100 |  | ЗНО-42576 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 15:30 | 14:48