## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.02USK.KM.LC0001
| Код / Code: |  | AKU.0179.02USK.KM.LC0001
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-42562 |  | Дата: | 2023-05-10
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 14:39
Time :
Участок для освидетельствования | Склад баллонов горючих газов (02USK) Storafe of combustible gas cylinders (02USK) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-05-11
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Сварка стыков металлоконструкции здании 02USK в осях А-В/1-4 от отм. +1,800 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011
Welding of metal structure joints in building 02USK in axes A-B/1-4 from el. +1,800 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-WF010,WF011
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.0.0.CS.QA0008_С01 |  | H | H | R | R
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Быковский Д./ Bykovskiy D. | Erman Aydın / Эмран Айдын | - | Андрющенко Д. / Andryushenkо D. | - | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature