## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD # Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 | H-H-R-R |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 # Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 | H-H-W-W |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0013 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование парапетов в осях 14-16/D с отм. +19,100 до +20,500 # Reinforcement of parapets in axes 13-16/D with elev. +19.100 to +20.500 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-R-R |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0012 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 # Concreting of floor FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-W-W |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0012 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD # Installation of floor formwork FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-W-W |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0012 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и закладные изделия перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD # Reinforcement and embedded products of FS1 floor in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-R-R |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0003 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 # Concreting of staircase S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.100 to 14.900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0002_С02 | H-H-W-W |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0003 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD # Staircase formwork installation S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.100 to 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0002_С02 | H-H-W-W |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0003 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 # Stairwell reinforcement S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14,100 to 14,900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0002_С02 | H-H-R-R |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/ A-D от отм. +14.100 до +14.900 # Concreting of columns Cn1-A...Cn5-A, Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D from el. +14.100 to +14.900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-W-W |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Устновка опалубки Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Formwork installation Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D with elev. +14.100 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-W-W |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование колонн Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 до +14,900 # Reinforcement of columns Cn1-A...Cn5-A, Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D with elev. +14.100 to +14.900 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-R-R |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и закладные изделия колонн Cn15-D, Cn16-D в осях 15-16/D с отм. 19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Reinforcement and embedded products of columns Cn15-D, Cn16-D in axes 15-16/D with elev. 19.100 to +20.500 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-R-R |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature