## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +10.600 to +11.300 according to execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42845 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:00 | 14:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +10,600 до +11,300 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +10.600 to +11.300 |  | ЗНО-42846 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:00 | 14:23
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | Подготовка перед ремонтом наружных стен MW1, MW3 с внутренней стороны и MW2 с двух сторон в осях 3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 | Preparation before repair of external walls MW1, MW3 on the inside and MW2 on both sides in axes 3/A-C with elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-41678 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:24
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапетов в осях 14-16/D с отм. +19,100 до +20,500 | Reinforcement of parapets in axes 13-16/D with elev. +19.100 to +20.500 |  | ЗНО-42847 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:30 | 14:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Бетонирование перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 | Concreting of floor FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 |  | ЗНО-42848 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Установка опалубки перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Installation of floor formwork FS1 in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42849 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012 | Армирование и закладные изделия перекрытия FS1 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 + 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of FS1 floor in axes 1-5/A-D with elev. +14.100 + 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0012-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42850 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 | Concreting of staircase S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.100 to 14.900 |  | ЗНО-42851 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Staircase formwork installation S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14.100 to 14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42852 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,100 до 14,900 | Stairwell reinforcement S3 in axes 1-2/C-D with elev. +14,100 to 14,900 |  | ЗНО-42853 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/ A-D от отм. +14.100 до +14.900 | Concreting of columns Cn1-A...Cn5-A, Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D from el. +14.100 to +14.900 |  | ЗНО-42854 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:56
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Formwork installation Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D with elev. +14.100 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42855 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:57
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонн Cn1-A...Cn5-A,Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D и диафрагмы D2 в осях 1-5/A-D с отм. +14,100 до +14,900 | Reinforcement of columns Cn1-A...Cn5-A, Cn1-B...Cn5-B, Cn1-C...Cn5-C, Cn1-D...Cn5-D and diaphragm D2 in axes 1-5/ A-D with elev. +14.100 to +14.900 |  | ЗНО-42856 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:00 | 14:57
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижнего ряда сетки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom row of the grid of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C at elev. -6,300 |  | ЗНО-41679 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:00 | 14:58
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (мастика, шнур и гидроизоляционная лента) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | The device of the expansion joint (mastic, cord and waterproofing tape) in the axes C / 1-3 at elev. -6.300 |  | ЗНО-41680 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:30 | 14:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и закладные изделия колонн Cn15-D, Cn16-D в осях 15-16/D с отм. 19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of columns Cn15-D, Cn16-D in axes 15-16/D with elev. 19.100 to +20.500 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-42857 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 15:30 | 15:17
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие "Penguard Express" в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | Two-component epoxy coating "Penguard Express" axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +0.000 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 |  | ЗНО-42866 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 14:30 | 15:24