## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Подготовка перед ремонтом стен в осях 16/A-C; A/10-16 с отм. +4,100 до отм. +4,700 | Preparation before repairing walls in axes 16/A-C; A/10-16 with elev. +4,100 to el. +4,700 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 14:30 | 8:13
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и закладные изделия колонн Cn15-D, Cn16-D в осях 15-16/D с отм. 19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of columns Cn15-D, Cn16-D in axes 15-16/D with elev. 19.100 to +20.500 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-44271 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 14:30 | 9:12
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапетов в осях 14-16/D с отм. +19,100 до +20,500 | Reinforcement of parapets in axes 13-16/D with elev. +19.100 to +20.500 |  | ЗНО-44272 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 14:30 | 9:13
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0002 | Подготовка перед ремонтом стен в осях 13-16/A-D с отм. -0,100 до отм. +3,400 | Preparation before repairing walls in axes 13-16 / A-D with elev. -0.100 to el. +3,400 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 14:00 | 11:03
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Подготовка перед ремонтом стен в осях 13-16/A-D с отм. -0,100 до отм. +3,400 | Preparation before repairing walls in axes 13-16 / A-D with elev. -0.100 to el. +3,400 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 14:00 | 11:03
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование и закладные изделия парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of parapets in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-44330 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 14:30 | 11:05
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-44331 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 14:30 | 11:05
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 | Concreting of parapet formwork in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 |  | ЗНО-44332 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 14:30 | 11:05