## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Отверстия для установки закладный деталей под оборудование в осях A/8 от отм. -0,800 до 0,000 | Holes for installation of embedded parts for equipment in axes A/8 from elev. -0.800 to 0.000 |  | ЗНО-43307 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:00 | 8:58
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие "Hardtop XP" в осях 11-12/A; 11-12/E от отм. +0,000 до +14,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | Two-component epoxy coating "Hardtop XP" axes 11-12/A; 11-12/E from elev. +0.000 to +14.000 according to execution diagram AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 |  | ЗНО-43308 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:30 | 9:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 | Concreting of parapet formwork in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 |  | ЗНО-43309 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:30 | 11:08
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-43310 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:30 | 11:09
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement of parapets in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-43311 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:30 | 11:09
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях 5-11/A на отм. +5,400 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 | Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes 5-11/A at el. +5.400 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 2 |  | ЗНО-43312 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:50 | 13:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и закладные изделия колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from elev. +19.100 to +20.500 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-43313 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 14:00 | 13:38