## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement of parapets in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-45005 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 14:30 | 11:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки парапетов в осях 13-16/D с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 13-16/D with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-45006 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 14:30 | 11:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование парапетов в осях 13-16/D с отм. +19,100 до +20,500 | Concreting of parapet formwork in axes 13-16/D with elev. +19.100 to +20.500 |  | ЗНО-45007 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 14:30 | 11:08
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Грунтовочная поверхность "Barıer 80" в осях 5-8; 9-11/A на отм. +5,400 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 | Priming surface "Barıer 80" in axes 5-8; 9-11/A at el. +5.400 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 |  | ЗНО-45008 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 14:30 | 13:23
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004 | Монтаж металлических конструкций здания 00UST в осях 1-9/T-N/1 с отм. +7,025 до +10,012 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004-KMD | Installation of metal structures of the building 00UST in axes 1-9/T-N/1 with elev. +7.025 to +10.012 according to the executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004-KMD |  | ЗНО-45009 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 15:30 | 13:53
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Установка блоков паровых котлов (00QHA10AH003, 00QHA10AH004) в осях 9-11/А-С на отм. +0,000 | Installation of steam boiler units (00QHA10AH003, 00QHA10AH004) in axes 9-11 / A-C at elev. +0.000 |  | ЗНО-43606 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 15:00 | 15:37