## Лист1
| Чек-лист СТР | / Check list WMW
| № | RFI-45009
Чек-лист для подачи заявки на проведение инспекций / Check list to submit a request for inspections
Наименование организации/Company name |  | SİNTEK MADENCİLİK MAKİNA SANAYİ İNŞAAT DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Дата проверки ИД / Date of checking ABD |  | 2023-05-17 15:30
Код KKS / Code KKS |  | 00UST
Проект / Project |  | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004
Код ПК, № п. / QСP Code, № ref. |  | AKU.2008.00UST.0.CS.QA0002_С01
Объект освидетельствования / Inspected facility |  | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST)
Виды работ/ место освидетельствования |  | Монтаж металлических конструкций здания 00UST в осях 1-9/T-N/1 с отм. +7,025 до +10,012 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004-KMD
Types of work / the place |  | Installation of metal structures of the building 00UST in axes 1-9/T-N/1 with elev. +7.025 to +10.012 according to the executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004-KMD
№/No | Контролируемые параметры / Checked parameters |  | Результат / Result
1. | Наличие разрешения на производство работ, ПК и ППР / |  | □ Да/Yes □ Нет/No
Availability of a work permit, QCP and WEP
2. | Наличие приказов/распоряжений о назначении ответственных лиц организации за производство работ / Availability of an order/instruction on the appointment of persons responsible for works |  | □ Да/Yes □ Нет/No
3. | Наличие сварочного формуляра на предъявляемый конструктив / |  | □ Да/Yes □ Нет/No
Availability of a welding map for the presented structure
4. | Наличие квалификационных удостоверений персонала, ИТР / |  | □ Да/Yes □ Нет/No
Availability of qualification certificates for personnel, engineering personnel
5. | Наличие подписанной ИД на выполненные работы (актов входного контроля на применяемые материалы, заключений лабораторных испытаний) / Availability of signed as-built documentation for the performed works (incoming control acts for used materials, laboratory testing reports) |  | □ Да/Yes □ Нет/No
6. | Заполненные специальные журналы работ (ЖСР, ЖОК) / |  | □ Да/Yes □ Нет/No
Filled in special works logs (Welding/Operational control log book)
7. | Наличие подписанных актов на предшествующие работы, технологических карт, геодезической съемки / Availability of signed acts for previous works, technological maps, geodetic survey) |  | □ Да/Yes □ Нет/No
8. | Наличие Рабочей Документации / |  | □ Да/Yes □ Нет/No
Availability of Detailed Design Documentation
Примечания / Remarks:
Вышеуказанная исполнительная документация в наличии, конструкция допущена к освидетельствованию/ The above as-built documentation is available; the construction is approved for survey |  |  | □ Да/Yes □ Нет/No
Чек-лист / Check list № |  | RFI-45009
Составил / Drawn up by:
Серкан Кандемир /Serkan Kandemir
(должность, ФИО лица, составившего Акт / position, full name of the person who drew up the Certificate)
Проверил / Checked by:
Гареев Т.Э/ Gareev T. E.
(ФИО лица, получившего Акт / full name of the person who received the Certificate)