## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование, закладные изделия и установка опалубки балки в осях D-J/1 с отм. +10,700 до +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD # Reinforcement, embedded products and installation of beam formwork in axes D-J / 1 with elev. +10.700 to +11.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование балки в осях D-J/1 с отм. +10,700 до +11,300 # Beam concreting in axes D-J/1 with elev. +10,700 to +11,300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки колонны CnD-1 с отм. +7,700 +11,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of CnD-1 column formwork with elev. +7.700 +11.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонны CnD-1 с отм. +10,700 +11,300 # Concreting of CnD-1 column with elev. +10,700 +11,300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)
TSM ENERJI (Sintek)

## 2
Проект № /Project No.:
Код/ Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date :
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  |  |  |  | Дата освидетельствования
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name
Подпись /Signature