## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапетов в осях 15-16/D с отм. +19,100 до +20,500 | Concreting of parapet formwork in axes 15-16/D with elev. +19.100 to +20.500 | + | ЗНО-46496 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:30 | 8:17
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапетов в осях 15-16/D с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 15-16/D with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46495 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:30 | 8:17
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование парапетов в осях 13-16/A с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Reinforcement of parapets in axes 13-16/A with elev. +19.100 to +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46497 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 8:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладные изделия колонн Cn15-D, Cn16-D в осях 15-16/D с отм. +19,100 до +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn15-D, Cn16-D in axes 15-16 / D with elev. +19.100 to +20.500 according to the execution diagram AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46498 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:30 | 8:19
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0011 | Армирование и установка опалубки перекрытия в осях 1-2/C-D с отм. +11.200 до +11,300 согласно исполнительной схеме согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0011-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of ceiling formwork in axes 1-2/C-D with elev. +11.200 to +11.300 according to the executive diagram according to the executive diagram AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0011-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46500 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 15:00 | 8:24
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0011 | Бетонирование перекрытия в осях 1-2/C-D с отм. +11.200 до +11,300 | Floor concreting in axes 1-2/C-D with elev. +11.200 to +11.300 | + | ЗНО-46501 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 15:00 | 8:39
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn1-D в осях 1/D с отм. +7,7 до +11,200 согласно исполнительной схеме согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-D in axes 1/D with elev. +7.7 to +11.200 according to the executive diagram according to the executive diagram AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46502 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 15:00 | 8:42
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +7,7 до +11,200 | Concreting of column Cn1-D in axes 1/D with elev. +7.7 to +11.200 | + | ЗНО-46503 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 15:00 | 8:45
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование, закладные изделия и установка опалубки балки B7-1 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200; Установка опалубки колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement, embedded products and installation of beam formwork B7-1 in axes D-J/16 with elev. +21.600 to +22.200; Installation of formwork for columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from elev. +19.100 to +21.600 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46504 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 8:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки B7-1 в осях D-J/16 с отм. +21,600 и колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 | Concreting beam B7-1 in axes D-J/16 with elev. +21.600 and columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from el. +19.100 to +21.600 | + | ЗНО-46505 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 9:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn15-D, Cn16-D в осях 15-16/D с отм. +19,100 до +20,500 | Concreting of columns Cn15-D, Cn16-D in axes 15-16/D with elev. +19.100 to +20.500 | + | ЗНО-46499 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 9:17
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 2-3/D; 9-16/D ; 2-3/A 9-16/A на отм. +4,100 +7.700 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 | Welding form for connecting rebars in axes 2-3 / D; 9-16/D; 2-3/A 9-16/A at el. +4,100 +7.700 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 |  | ЗНО-46506 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 10:00 | 11:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 1-16/A-J на отм. +1,000 согласно чертежу AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-WF018 | Welding log for connecting rebars in axes 1-16/A-J at el. +1.000 according to drawing AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-WF018 |  | ЗНО-46507 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 9:30 | 11:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 1-16/G-F на отм. +0,000 согласно чертежу AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-WF002 | Welding form for connecting rebars in axes 1-16 / G-F at elev. +0.000 according to drawing AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-WF002 |  | ЗНО-46508 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 9:40 | 11:38
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0002 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 3-14/D на отм. +0,400 согласно чертежу AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0002-SINTEK-WF004 | Welding form for connecting rebars in axes 3-14/D at elev. +0.400 according to drawing AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0002-SINTEK-WF004 |  | ЗНО-46509 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 9:50 | 11:39
|  | 21UBN | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002 | Армирование нижнего ряда сетки фундаментной плиты в осях 1-3/А-С на отм. -6,300 | Reinforcement of the bottom row of the grid of the foundation slab in the axes 1-3 / A-C at elev. -6,300 |  | ЗНО-46494 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 11:43
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки стен STm1 в осях 2/A-C; STm2 в осях 3/A-C; STm5 в осях 4-5/A-B; STm10 в осях 2-3/B-C; STm13 в осях 3-5/A-B; STm14 в осях 4-5/A-B в отм. с +2,500 до +4,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of wall formwork STm1 in axes 2/A-C; STm2 in axes 3/A-C; STm5 in axes 4-5/A-B; STm10 in axes 2-3/B-C; STm13 in axes 3-5/A-B; STm14 in axes 4-5/A-B at elev. from +2.500 to +4.500 according to the executive scheme AKU.0179.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46510 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 13:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 | Concreting columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from el. +19.100 to +21.600 | + | ЗНО-46513 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 9:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of formwork for columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from elev. +19.100 to +21.600 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46512 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 8:58
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Армирование и закладные изделия для каналов KLm1(2 шт), KLm2(1 шт) в осях E/10-12 с отм. -1,000 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products for channels KLm1 (2 pc), KLm2 (1 pcs) in axes E / 10-12 with elev. -1.000 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46514 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:30 | 14:32
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Установка опалубки для каналов KLm1(2 шт), KLm2(1 шт) в осях E/10-12 с отм. -1,000 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | Installation of formwork for channels KLm1 (2 pc), KLm2 (1 pcs) in axes E / 10-12 with elev. -1.000 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-46515 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:30 | 14:32
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Бетонирование каналов KLm1(2 шт), KLm2(1 шт) в осях E/10-12 с отм. -1,000 до +0,000 | Concreting channels KLm1(2 pcs), KLm2(1 pcs) in axes E/10-12 with elev. -1.000 to +0.000 | + | ЗНО-46516 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:30 | 14:32
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Бетонирование стен STm1 в осях 2/A-C; STm2 в осях 3/A-C; STm5 в осях 4-5/A-B; STm10 в осях 2-3/B-C; STm13 в осях 3-5/A-B; STm14 в осях 4-5/A-B в отм. с +2,500 до +4,500 | Concreting of walls STm1 in axes 2/A-C; STm2 in axes 3/A-C; STm5 in axes 4-5/A-B; STm10 in axes 2-3/B-C; STm13 in axes 3-5/A-B; STm14 in axes 4-5/A-B at elev. from +2.500 to +4.500 | + | ЗНО-46511 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 14:00 | 13:49
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 11-14/A-C на отм. +4,200 согласно чертежу AKU.1309.00UEL.0.KZ.TB0002-SINTEK-WF002 | Welding form for connecting rebars in axes 11-14 / A-C at elev. +4.200 according to drawing AKU.1309.00UEL.0.KZ.TB0002-SINTEK-WF002 |  | ЗНО-46706 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 10:30 | 11:39