## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и закладные изделия балки в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of the beam in the axes J / 1-5 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-45145 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 14:00 | 14:47
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | Подготовка перед ремонтом наружных стен MW4, MW5 в осях 1-3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 | Preparation before repair of external walls MW4, MW5 in axes 1-3/A-C with elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-46969 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 14:00 | 14:48
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0010 | Подготовка перед ремонтом внутренних стен в осях 1-3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 | Preparation before repair of internal walls in axes 1-3 / A-C with elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-46970 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 14:30 | 14:48