## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 11:00 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KM.LC0001 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие "Hardtop XP" в осях 5-8; 9-11/A на отм. +5,400 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 # Two-component epoxy coating "Hardtop XP" in axes 5-8; 9-11/A at el. +5.400 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0002_С01 | H-H-W-R |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Erman Aydın / Эмран Айдын | Курьянов С.Ю. / Kuryanov S.Y. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:01 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Армирование и установка опалубки балок Bm25( 2 шт) и Bm26(2 шт) в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,150 до отм. +13,550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD # Reinforcement and formwork installation of beams Bm25 (2 pcs) and Bm26 (2 pcs) in axes G-F / 1-1.1 with elev. +13.150 to el. +13.550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:01 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Бетонирование балок Bm25( 2 шт) и Bm26(2 шт) в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,150 до отм. +13,550 # Concreting of beams Bm25(2 pcs) and Bm26(2 pcs) in axes G-F/1-1.1 with elev. +13.150 to el. +13,550 | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:30 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Армирование и установка опалубки перекрытий Fm4 в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,350 до +13,550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD # Reinforcement and installation of formwork for Fm4 slabs in axes G-F/1-1.1 with elev. +13.350 to +13.550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:30 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Бетонирование перекрытий Fm4 в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,350 до +13,550 # Concrete flooring Fm4 in axes G-F/1-1.1 with elev. +13.350 to +13.550 | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 15:00 | 00UKS | AKU.0120.00UKS.KZ.LC0078 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS) Radioactive waste reprocessing and storage building (00UKS) | После бетонирования внутренних стен в осях P-U/17; в осях S-U/16; в осях 15-16/S; в осях 15-16/S-U с отм. -0,500 до отм. +3,700 в осях P-S/16 с отм. -0,500 до отм. +2,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD # After concreting of internal walls in axes P-U/17; in axes S-U/16; in axes 15-16/S; in axes 15-16/S-U with elev. -0.500 to el. +3,700 in axes P-S/16 with el. -0.500 to el. +2.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD | AKU.1227.00UKS.0.CS.QA0003 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Басалгин А.В/ Basalgin A. V. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 15:00 | 00UKS | AKU.1227.00UKS.KZ.LC0054 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS) Radioactive waste reprocessing and storage building (00UKS) | После бетонирования внутренних стен в осях 15-18/J с отм. -0,500 до отм. +3,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079-SINTEK-ABD # After concreting the internal walls in the axes15-18/J with elev. -0.500 to el. +3.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079-SINTEK-ABD | AKU.1227.00UKS.0.CS.QA0003 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Басалгин А.В/ Basalgin A. V. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и закладные изделия стен WM1 и колонн Cn1-J … Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD # Reinforcement and embedded products of walls WM1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:31 | 00UST | AKU.0179.00UST.KZ.LC0002 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST)/ Workshops of common-access area (00UST) | Отверстия для ремонт пустот под закладными деталями ж/б плиты в осях E/3; G/3; I/3; K/3; M/2-9 с отм. -1,400 до -1,000 # Holes for repairing voids under the embedded parts of the reinforced concrete slab in the E/3 axes; G/3; I/3; K/3; M/2-9 with elev. -1,400 to -1,000 | AKU.2008.00UST.0.CS.QA0002_С01 | H-W-W-W |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature