## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие "Hardtop XP" в осях 5-8; 9-11/A на отм. +5,400 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 | Two-component epoxy coating "Hardtop XP" in axes 5-8; 9-11/A at el. +5.400 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 |  | ЗНО-47282 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 11:00 | 13:49
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Армирование и установка опалубки балок Bm25( 2 шт) и Bm26(2 шт) в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,150 до отм. +13,550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | Reinforcement and formwork installation of beams Bm25 (2 pcs) and Bm26 (2 pcs) in axes G-F / 1-1.1 with elev. +13.150 to el. +13.550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47283 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:01 | 14:21
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Бетонирование балок Bm25( 2 шт) и Bm26(2 шт) в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,150 до отм. +13,550 | Concreting of beams Bm25(2 pcs) and Bm26(2 pcs) in axes G-F/1-1.1 with elev. +13.150 to el. +13,550 | + | ЗНО-47284 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:01 | 14:30
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Армирование и установка опалубки перекрытий Fm4 в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,350 до +13,550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of formwork for Fm4 slabs in axes G-F/1-1.1 with elev. +13.350 to +13.550 AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47285 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:30 | 14:35
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Бетонирование перекрытий Fm4 в осях G-F/1-1.1 с отм. +13,350 до +13,550 | Concrete flooring Fm4 in axes G-F/1-1.1 with elev. +13.350 to +13.550 | + | ЗНО-47286 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:30 | 14:35
|  | 00UKS | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078 | После бетонирования внутренних стен в осях P-U/17; в осях S-U/16; в осях 15-16/S; в осях 15-16/S-U с отм. -0,500 до отм. +3,700 в осях P-S/16 с отм. -0,500 до отм. +2,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD | After concreting of internal walls in axes P-U/17; in axes S-U/16; in axes 15-16/S; in axes 15-16/S-U with elev. -0.500 to el. +3,700 in axes P-S/16 with el. -0.500 to el. +2.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47287 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 15:00 | 14:37
|  | 00UKS | AKU.1227.00UKS.0.KZ.LC0054 | После бетонирования внутренних стен в осях 15-18/J с отм. -0,500 до отм. +3,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079-SINTEK-ABD | After concreting the internal walls in the axes15-18/J with elev. -0.500 to el. +3.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47288 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 15:00 | 14:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и закладные изделия стен WM1 и колонн Cn1-J … Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of walls WM1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47289 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:00 | 14:53
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KZ.LC0002 | Отверстия для ремонт пустот под закладными деталями ж/б плиты в осях E/3; G/3; I/3; K/3; M/2-9 с отм. -1,400 до -1,000 | Holes for repairing voids under the embedded parts of the reinforced concrete slab in the E/3 axes; G/3; I/3; K/3; M/2-9 with elev. -1,400 to -1,000 |  | ЗНО-47290 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 14:31 | 15:11