## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонн Cn4-A, Cn4-B, Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B, Cn5-C и закладные изделия колонны Cn4-C в осях 4-5/A-C с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement of columns Cn4-A, Cn4-B, Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B, Cn5-C and embedded products of the column Cn4-C in axes 4-5 / A-C with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47858 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 14:00 | 9:34
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки Диафрагм D-5, D-8 и колонн Cn5/1-D;Cn6-D;Cn5/1-A;Cn7-A;Cn8-ACn9-A ;Cn7-D; Cn8-D; Cn9-D; Cn10-D;Cn11-D; Cn12-D; Cn13-D в осях A-D/5/1-13 с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Formwork installation Diaphragms D-5, D-8 and columns Cn5/1-D;Cn6-D;Cn5/1-A;Cn7-A;Cn8-ACn9-A ;Cn7-D; Cn8-D; Cn9-D; Cn10-D;Cn11-D; Cn12-D; Cn13-D in axes A-D/5/1-13 with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47859 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 14:00 | 9:53
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонировние диафрагм D-5, D-8 и колонн Cn5/1-D;Cn6-D;Cn5/1-A;Cn7-A;Cn8-ACn9-A ;Cn7-D; Cn8-D; Cn9-D; Cn10-D;Cn11-D; Cn12-D; Cn13-D в осях A-D/5/1-13 с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragms D-5, D-8 and columns Cn5/1-D;Cn6-D;Cn5/1-A;Cn7-A;Cn8-ACn9-A ;Cn7-D; Cn8-D; Cn9-D; Cn10-D;Cn11-D; Cn12-D; Cn13-D in axes A-D/5/1-13 with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-47860 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 14:00 | 9:53
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0001 | Отверстия для армирования фундамента FOm2в осях B-E/1-2 с отм. -1,050 до отм. -0,800 и монолитной стены STm1 G-F/3-4 с отм. -1,450 до отм. -1,200 | Holes for reinforcing the foundation FOm2 in axes B-E/1-2 with elev. -1,050 to el. -0.800 and monolithic wall STm1 G-F/3-4 with elev. -1,450 to el. -1,200 |  | ЗНО-47861 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 14:00 | 9:58
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие "Penguard Express" в осях 5-8; 9-11/A на отм. +5,400 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 | Two-component epoxy coating "Penguard Express" in axes 5-8; 9-11/A at el. +5.400 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 |  | ЗНО-47862 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 8:30 | 10:54
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Грунтовочная поверхность "Barıer 80" в осях 5-8; 9-11/A на отм. +5,400 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 | Priming surface "Barıer 80" in axes 5-8; 9-11/A at el. +5.400 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME 3 |  | ЗНО-47863 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 8:30 | 10:54
|  | 00UKS | AKU.1227.00UKS.0.KZ.LC0054 | После бетонирования внутренних стен в осях 15-18/J с отм. -0,500 до отм. +3,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079-SINTEK-ABD | After concreting the internal walls in the axes15-18/J with elev. -0.500 to el. +3.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47864 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 15:00 | 11:56
|  | 00UKS | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078 | После бетонирования внутренних стен в осях P-U/17; в осях S-U/16; в осях 15-16/S; в осях 15-16/S-U с отм. -0,500 до отм. +3,700 в осях P-S/16 с отм. -0,500 до отм. +2,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD | After concreting of internal walls in axes P-U/17; in axes S-U/16; in axes 15-16/S; in axes 15-16/S-U with elev. -0.500 to el. +3,700 in axes P-S/16 with el. -0.500 to el. +2.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD |  | ЗНО-47865 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 15:00 | 11:56