## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0120.00UKS.KZ.LC0078
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-47865 |  | Дата: | 2023-05-26
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 11:56
Time :
Участок для освидетельствования | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS) Radioactive waste reprocessing and storage building (00UKS) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-05-27
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
После бетонирования внутренних стен в осях P-U/17; в осях S-U/16; в осях 15-16/S; в осях 15-16/S-U с отм. -0,500 до отм. +3,700 в осях P-S/16 с отм. -0,500 до отм. +2,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD
After concreting of internal walls in axes P-U/17; in axes S-U/16; in axes 15-16/S; in axes 15-16/S-U with elev. -0.500 to el. +3,700 in axes P-S/16 with el. -0.500 to el. +2.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.1227.00UKS.0.CS.QA0003 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Özkan Koç / Озкан Коч (Assystem) | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature