## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование и закладные изделия парапета в осях 9-14/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of the parapet in axes 9-14 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49124 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 9:59
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапета в осях 9-14/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 9-14/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49125 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапета в осях 9-14/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Parapet concreting in axes 9-14/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-49126 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D в осях 10-13/D с отм. +15,850 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D in axes 10-13/D with elev. +15,850 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49127 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D в осях 10-13/D с отм. +15,850 до отм. +19,100 | Concreting of columns Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D in axes 10-13/D with elev. +15,850 to el. +19.100 | + | ЗНО-49128 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Installation of the staircase formwork S1 in axes 12-13/A-B with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49129 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +18,300 | Concreting of staircase S1 in axes 12-13/A-B with elev. +18,300 | + | ЗНО-49130 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:00
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | Осмотр дефектов бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +4,780 до отм +5,380 | Inspection of defects in the concrete pad under the foundation slab in the C/1-3 axes from elevation +4.780 to elevation +5.380 |  | ЗНО-48223 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:50
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | Подготовка поверхности перед ремонтом дефектов бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +4,780 до отм +5,380 | Inspection of defects in the concrete pad under the foundation slab in the C/1-3 axes from elevation +4.780 to elevation +5.380 |  | ЗНО-48224 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:00 | 8:50
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0010 | Подготовка перед ремонтом внутренних стен в осях 1-3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 | Preparation before repair of internal walls in axes 1-3 / A-C with elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-48225 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:30 | 8:59
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | Подготовка перед ремонтом наружных стен MW1, MW2, MW3, MW4, MW5 в осях 1-3/А-С с отм. -5,100 до -0,050 | Preparation before repair of external walls MW1, MW2, MW3, MW4, MW5 in axes 1-3/A-C with elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-48226 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 14:30 | 8:59
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонировние Диафрагмы D-5 и колонн Cn5/1-D, Cn6-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/5/1-9 с отм. +15,850 до отм. +18,300 и Диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn6-A, Cn7-A, Cn8-A в осях A/5/1-8 с отм. +15,900 до отм. +18,300 | Concreting diaphragm D-5 and columns Cn5/1-D, Cn6-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/5/1-9 with elev. +15,850 to el. +18.300 and diaphragm D-8 and columns Cn5/1-A, Cn6-A, Cn7-A, Cn8-A in axes A/5/1-8 with elev. +15,900 to el. +18.300 | + | ЗНО-49132 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 15:30 | 9:53
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки Диафрагмы D-5 и колонн Cn5/1-D, Cn6-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/5/1-9 с отм. +15,850 до отм. +18,300 и Диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn6-A, Cn7-A, Cn8-A в осях A/5/1-8 с отм. +15,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D-5 and columns Cn5/1-D, Cn6-D, Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/5/1-9 with elev. +15,850 to el. +18.300 and diaphragmD-8 and columns Cn5/1-A, Cn6-A, Cn7-A, Cn8-A in axes A/5/1-8 with elev. +15,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  |  | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 15:30 | 9:53