## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0120.11UBN.KZ.LC0010
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-48225 |  | Дата: | 2023-05-27
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 8:59
Time :
Участок для освидетельствования | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (11UBN) Building for standby power supply diesel power station (11UBN) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-05-29
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Подготовка перед ремонтом внутренних стен в осях 1-3/А-С с отм. -5,100 до -0,050
Preparation before repair of internal walls in axes 1-3 / A-C with elev. -5.100 to -0.050
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.11UBN.0.CS.QA0003_С01 |  | H | H | R | R
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Ивченко В.В/ Ivchenko V | Сары Ташкын Туна /Sarı Tashkın Tuna (Assystem) | - | Закоулов А.Н/ Zakoulov A. N. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature