## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки монолитной стены MW1 и колонн Cn1-J ... Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of monolithic wall formwork MW1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49433 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 10:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование монолитной стены MW1 и колонн Cn1-J ... Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 | Concreting of a monolithic wall MW1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +11.300 to +14.200 | + | ЗНО-49434 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 10:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и установка закладных изделий стены и Колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the wall and Columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J / 1 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49435 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:30 | 11:06
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0002 | Подготовка перед ремонтом колонн Cn12-A, Cn12-B, Cn12-C ,Cn13-A, Cn13-B, Cn13-C, Cn14-A, Cn14-B, Cn14-C, Cn15-A, Cn15-B, Cn15-C, Cn16-A, Cn16-B, Cn16-C в осях 12-16/A-C и колонн Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D в осях D/14-16 с отм. +4,100 до отм. +7,100 | Preparation before repair of columns Cn12-A, Cn12-B, Cn12-C, Cn13-A, Cn13-B, Cn13-C, Cn14-A, Cn14-B, Cn14-C, Cn15-A, Cn15-B, Cn15- C, Cn16-A, Cn16-B, Cn16-C in axes 12-16/A-C and columns Cn14-D, Cn15-D, Cn16-D in axes D/14-16 with elev. +4,100 to el. +7,100 |  | ЗНО-49436 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 15:00 | 11:10
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Подготовка перед ремонтом лестничных клеток S1в осях 12-13/A-B; S2 в осях 15-16/C-D с отм. +4,100 до отм. +7,100 | Preparation before repair of stairwells S1 in axes 12-13/A-B; S2 in axes 15-16/C-D with elev. +4,100 to el. +7,100 |  | ЗНО-49437 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 15:00 | 11:10
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование монолитной стены в осях D/14-16 и установка закладных изделий колонны Cn16-D в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement of a monolithic wall in axes D / 14-16 and installation of embedded products of the column Cn16-D in axes 16 / D with elev. +20,500 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49438 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 15:30 | 11:32
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | Подготовка поверхности перед ремонтом дефектов бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +4,780 до отм +5,380 | Inspection of defects in the concrete pad under the foundation slab in the C/1-3 axes from elevation +4.780 to elevation +5.380 |  | ЗНО-48328 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 13:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0001 | Подготовка поверхности бетона перед нанесением гидроизоляции в осях А/1-8 от отм. -2,140 до -0,100 | Preparing the concrete surface before applying waterproofing in axes А/1-8 from elev. -2.140 to -0.100 |  | ЗНО-49439 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 15:00 | 13:30
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Бетонирование лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +18,300 | Concreting of staircase S1 in axes 12-13/A-B with elev. +18,300 | + | ЗНО-49578 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Установка опалубки лестничной клетки S1 в осях 12-13/A-B с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Installation of the staircase formwork S1 in axes 12-13/A-B with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49577 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D в осях 10-13/D с отм. +15,850 до отм. +19,100 | Concreting of columns Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D in axes 10-13/D with elev. +15,850 to el. +19.100 | + | ЗНО-49576 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D в осях 10-13/D с отм. +15,850 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn10-D, Cn11-D, Cn12-D, Cn13-D in axes 10-13/D with elev. +15,850 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49575 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапета в осях 9-14/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Parapet concreting in axes 9-14/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-49574 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапета в осях 9-14/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 9-14/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49573 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 8:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование и закладные изделия парапета в осях 9-14/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of the parapet in axes 9-14 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49572 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 14:00 | 9:59