## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Армирование подпорной стены SPm5(5 шт) в осях 5-10/Е; SPm5(5 шт) в осях 5-10/A; SPm2(1 шт) в осях 2-3/A с отм. -2,150 до +0,000 | Reinforcement of the retaining wall SPm5 (5 pcs) in axes 5-10/E; SPm5(5 pcs) in axes 5-10/A; SPm2(1 pc) in axes 2-3/A with elev. -2.150 to +0.000 |  | ЗНО-48475 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:00 | 9:48
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки подпорной стены SPm5(2 шт) в осях 5-7/Е и SPm2(1 шт) в осях 2-3/А с отм. -2,150 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of retaining wall formwork SPm5(2 pcs) in axes 5-7/E and SPm2(1 pc) in axes 2-3/A with elev. -2.150 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-48476 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:00 | 9:48
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование подпорной стены SPm5(2 шт) в осях 5-7/Е и SPm2(1 шт) в осях 2-3/А с отм. -2,150 до +0,000 | Concreting of retaining wall SPm5(2 pcs) in axes 5-7/E and SPm2(1 pc) in axes 2-3/A with elev. -2.150 to +0.000 | + | ЗНО-48477 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:00 | 9:48
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Установка опалубки стен STm3 в осях 4/B-C; STm2 в осях 3/A-C; STm5 в осях 4-5/A-B; STm11 в осях 3-4/B; STm12 в осях 3-4/B-C в отм. с +2,500 до +4,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD | Installation of wall formwork STm3 in axes 4/B-C; STm2 in axes 3/A-C; STm5 in axes 4-5/A-B; STm11 in axes 3-4/B; STm12 in axes 3-4/B-C at elev. from +2.500 to +4.500 according to the executive scheme AKU.0179.00UEL.0.KZ.LC0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49688 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:30 | 13:54
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование монолитной стены MW1 и колонн Cn1-J ... Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 | Concreting of a monolithic wall MW1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +11.300 to +14.200 | + | ЗНО-49689 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:00 | 10:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки монолитной стены MW1 и колонн Cn1-J ... Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of monolithic wall formwork MW1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49690 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:00 | 10:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и установка закладных изделий стены и Колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the wall and Columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J / 1 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49691 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 14:30 | 11:06
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn16-D монолитной стены в осях D/14-16 в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the Cn16-D column of a monolithic wall in axes D / 14-16 in axes 16 / D with elev. +20,500 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49692 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 15:30 | 11:32
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 7-10/A-C на отм. +6,900 согласно чертежу AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003 | Welding log for rebar connection in axes 7-10/A-C at el. +6,900 according to drawing AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003 |  | ЗНО-49693 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 15:00 | 11:39