## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 9-16/D на отм. +4,100 +7.700 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 | Welding form for connecting rebars in axes 9-16/D at el. +4,100 +7.700 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 |  | ЗНО-49917 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 15:00 | 13:40
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49918 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 14:30 | 14:10
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 | Concreting of columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +11.300 to +14.200 | + | ЗНО-49919 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 14:30 | 14:10
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the Cn16-D column and a monolithic wall in axes D / 14-16 in axes 16 / D with elev. +20,500 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49920 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 14:00 | 14:13
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 7-10/A-C на отм. +6,900 согласно чертежу AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003 | Welding log for rebar connection in axes 7-10/A-C at el. +6,900 according to drawing AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF003 |  | ЗНО-49921 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 15:30 | 14:30
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-49922 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 15:30 | 9:53
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-49923 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 15:30 | 9:53