## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0001 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Подготовка поверхности бетона перед нанесением гидроизоляции в осях А/1-8 от отм. -2,140 до -0,100 # Preparing the concrete surface before applying waterproofing in axes А/1-8 from elev. -2.140 to -0.100 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0002_С02 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 # Concreting of columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +11.300 to +14.200 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD # Installation of column formwork Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of column formwork Cn16-D and monolithic wall in axes D/14-16 in axes 16/D with elev. +20,500 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 15:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of diaphragm formwork D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 15:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 # Concreting of diaphragm D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18,300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 # Concreting of column Cn16-D and monolithic wall in axes D/14-16 in axes 16/D with elev. +20,500 to el. +22,200 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование балки B7-16 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до отм. +22.200 и колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 # Concrete beam B7-16 in axes D-J/16 from +21,600 to el. +22.200 and columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from el. +19.100 to +21.600 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки балки B7-16 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 и колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD # Installation of beam formwork B7-16 in axes D-J/16 with elev. +21.600 to +22.200 and columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from el. +19.100 to +21.600 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0007 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование, закладные изделия балки B7-16 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD # Reinforcement, embedded products of beam B7-16 in axes D-J/16 with elev. +21.600 to +22.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0004_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
Проект № /Project No.:
Код/ Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date :
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  |  |  |  | Дата освидетельствования
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name
Подпись /Signature