## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | После ремонта дефектов бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +4,780 до отм +5,380 | After repair of defects in the concrete cushion under the foundation slab in the C/1-3 axes from elevation +4.780 to elevation +5.380 |  | ЗНО-48766 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 10:13
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0001 | Подготовка поверхности бетона перед нанесением гидроизоляции в осях А/1-8 от отм. -2,140 до -0,100 | Preparing the concrete surface before applying waterproofing in axes А/1-8 from elev. -2.140 to -0.100 |  | ЗНО-50125 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 15:00 | 13:28
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 | Concreting of columns Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +11.300 to +14.200 | + | ЗНО-50126 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:30 | 14:47
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки колонн Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G,Cn1-H в осях D-J/1 с отм. +11,300 до +14,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn1-E, Cn1-F, Cn1-G, Cn1-H in axes D-J/1 with elev. +11.300 to +14.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50127 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:30 | 14:47
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn16-D and monolithic wall in axes D/14-16 in axes 16/D with elev. +20,500 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50128 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 14:46
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50129 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 15:30 | 14:46
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-50130 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 15:30 | 14:46
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Армирование подпорной стены SPm5(5 шт) в осях 5-10/A и внутренней стены в осях 4/A-E с отм. -2,150 до -1,250 | Reinforcement of the retaining wall SPm5 (5 pcs) in axes 5-10/A and of the inner wall in axes 4/A-E with elev. -2.150 to -1.250 |  | ЗНО-48767 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 14:48
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 в осях 16/D с отм. +20,500 до отм. +22,200 | Concreting of column Cn16-D and monolithic wall in axes D/14-16 in axes 16/D with elev. +20,500 to el. +22,200 | + | ЗНО-50131 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 14:58
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки B7-16 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до отм. +22.200 и колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 | Concrete beam B7-16 in axes D-J/16 from +21,600 to el. +22.200 and columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from el. +19.100 to +21.600 | + | ЗНО-50132 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 15:02
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки балки B7-16 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 и колонн Cn16-E...Cn16-H в осях 16/E-H от отм. +19,100 до +21,600 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork B7-16 in axes D-J/16 with elev. +21.600 to +22.200 and columns Cn16-E...Cn16-H in axes 16/E-H from el. +19.100 to +21.600 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50133 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 15:02
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование, закладные изделия балки B7-16 в осях D-J/16 с отм. +21,600 до +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement, embedded products of beam B7-16 in axes D-J/16 with elev. +21.600 to +22.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50134 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 14:00 | 15:02