## CHECK LIST
Чек-лист / Check list
|  | № | ЗНО-50125
Чек-лист для подачи заявки на проведение инспекций / Check list to submit a request for inspections
Чек-лист для подачи заявки на проведение инспекций / Check list to submit a request for inspections
№ / No. | Контролируемые параметры / Checked parameters |  | Результат / Result
1 | Наименование организации / Organization name |  | SİNTEK MADENCİLİK MAKİNA SANAYİ İNŞAAT DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2 | Дата освидетельствования / Inspection date |  | 2023-06-02
3 | Время освидетельствования / Inspection time |  | 15:00
4 | Код KKS / KKS codes |  | 00UKU
5 | Проект / Design |  | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0001
6 | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. |  | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0002_С02
7 | Объект освидетельствования / Inspected facility |  | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU)
8 | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place |  | Подготовка поверхности бетона перед нанесением гидроизоляции в осях А/1-8 от отм. -2,140 до -0,100
Preparing the concrete surface before applying waterproofing in axes А/1-8 from elev. -2.140 to -0.100
9 | Наличие разрешения на производство работ / Availability of a work permit |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
10 | Наличие приказа/распоряжения о назначении ответственных лиц подрядной/субподрядной организации за производство работ / Availability of an order/instruction on the appointment of contractor’s/subcontractor’s persons responsible for works |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
11 | Наличие квалификационных удостоверений персонала, ИТР / Availability of qualification certificates for personnel, engineering personnel |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
12 | Заполненный Общий Журнал Работ (ОЖР) / Filled in General Works Log (GWL) |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
Проверил / Checked by:
/
(ФИО лица, получившего Акт / full name of the person who received the Certificate
13 | Заполненные специальные журналы работ / Filled in special works logs |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
14 | Наличие подписанной исполнительной документации на выполненные работы (копии актов на предшествующие работы, геодезическая съемка, наличие результатов входного контроля на применяемые материалы, заключения лабораторных испытаний) / Availability of signed as-built documentation for the performed works (copies of certificates for previous works, geodetic survey, availability of incoming inspection results for used materials, laboratory testing conclusions) |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
15 | Наличие Рабочей Документации / Availability of Detailed Design Documentation |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
16 | Проведен операционный контроль предъявленных конструктивных элементов (конструктивов) и выполнена оценка их соответствия требованиям РД, техническим решениям, требованиям НД / Conducted Inspection of presented structural elements (structures) and determination of their compliance with DDD, technical solutions, rules and regulations
□Да / □Нет
Примечания/Remarks:
По результатам проверки конструкция готова к освидетельствованию / Following the check, the structure is ready for inspection |  |  | □Да / □Нет
□Yes / □No
Чек-лист / Check list №
Составил / Drawn up by:
Серкан Кандемир /Serkan Kandemir
(ФИО лица, составившего Акт / position, full name of the person who drew up the Certificate)
Проверил / Checked by:
Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D.
(ФИО лица, получившего Акт / full name of the person who received the Certificate)