## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-50129 |  | Дата: | 2023-06-01
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 14:46
Time :
Участок для освидетельствования | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-06-02
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Установка опалубки диафрагмы D-8 и колонн Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, в осях A/5/1-9 с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD
Installation of diaphragm formwork D-8 and columns Cn5/1-A, Cn7-A, Cn8-A, Cn9-A, in axes A/5/1-9 with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature