## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | После ремонта дефектов бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +4,780 до отм +5,380 | After repair of defects in the concrete cushion under the foundation slab in the C/1-3 axes from elevation +4.780 to elevation +5.380 |  | ЗНО-48905 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 14:00 | 9:48
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | После бетонирования бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +2,820 до отм +5,380 | After concreting the concrete cushion under the foundation slab in the С/1-3 axes from elevation +2.820 to elevation +5.380 |  | ЗНО-48906 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 14:00 | 9:48