## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0120.21UEJ.KZ.LB0001
| Код / Code: |  | AKU.0120.21UEJ.KZ.LB0001
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-48906 |  | Дата: | 2023-06-02
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 9:48
Time :
Участок для освидетельствования | Промежуточный склад дизельного топлива (21UEJ) Intermediate diesel fuel storage (21UEJ) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-06-03
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 14:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
После бетонирования бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +2,820 до отм +5,380
After concreting the concrete cushion under the foundation slab in the С/1-3 axes from elevation +2.820 to elevation +5.380
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.21UEJ.0.CS.QA0001_C01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Жданов С. С. / Zhdanov S. S. | Толга Келес / Tolga Keles (Assystem) | Левченко А. В. / Levchenko A. V. | Cкидан С. А. / Skidan S. A. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature