## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | После бетонирования бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +2,820 до отм +5,380 | After concreting the concrete cushion under the foundation slab in the С/1-3 axes from elevation +2.820 to elevation +5.380 |  | ЗНО-50486 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:00 | 10:49
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001 | После ремонта дефектов бетонной подушки под фундаментную плиту в осях С/1-3 с отм +4,780 до отм +5,380 | After repair of defects in the concrete cushion under the foundation slab in the C/1-3 axes from elevation +4.780 to elevation +5.380 |  | ЗНО-50487 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:00 | 10:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки колонн Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H в осях 16/D-J от отм. +22,200 до +23,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H in axes 16/D-J from elev. +22.200 to +23.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50490 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:00 | 10:54
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H в осях 16/D-J от отм. +22,200 до +23,200 | Concreting of columns Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H in axes 16/D-J from elev. +22.200 to +23.200 | + | ЗНО-50491 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:00 | 10:54
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H в осях 16/D-J от отм. +22,200 до +23,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H in axes 16/D-J from elev. +22.200 to +23.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50492 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:00 | 10:54
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки подпорной стены SPm5(3 шт) в осях E/7-10 с отм. -2,150 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of retaining wall formwork SPm5 (3 pcs) in axes E/7-10 with elev. -2.150 to +0.000 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50488 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:40 | 10:58
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование подпорной стены SPm5(3 шт) в осях E/7-10 с отм. -2,150 до +0,000 | Concreting of retaining wall SPm5(3 pcs) in axes E/7-10 with elev. -2.150 to +0.000 | + | ЗНО-50489 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 14:40 | 10:59
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Армирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 | Reinforcement of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 |  | ЗНО-50493 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 15:30 | 11:03
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Бетонирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 | Concreting of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 | + | ЗНО-50494 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 15:30 | 11:08
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Установка опалубки и закладных изделий KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products KLm1 (2 pcs) and KLm2 (1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50495 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 15:30 | 11:12
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D5 и колонн Cn5/1A Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/5/1-9 с отм. +15,855 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D5 and columns Cn5/1A Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/5/1-9 with elev. +15.855 to el. +18,300 | + | ЗНО-50496 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 15:00 | 11:28
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D5 и колонн Cn5/1-A Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/5/1-9 с отм. +15,855 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D5 and columns Cn5/1-A Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/5/1-9 with elev. +15.855 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50497 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 15:00 | 11:28