## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Установка опалубки и закладных изделий KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD # Installation of formwork and embedded products KLm1 (2 pcs) and KLm2 (1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Бетонирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 # Concreting of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 | H-H-H-H |  |  | - | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 00UTH | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003 | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) | Армирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 # Reinforcement of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 | AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 | H-H-H-H |  |  | Галичкин А.Н/ Galichkın A | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование диафрагмы D5 и колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/7-9 с отм. +15,855 до отм. +18,300 # Concreting of diaphragm D5 and columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/7-9 with elev. +15.855 to el. +18,300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки диафрагмы D5 и колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/7-9 с отм. +15,855 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of diaphragm formwork D5 and columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/7-9 with elev. +15.855 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Устновка опалубки колонн Cn4-A, Cn4-B,Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B,Cn5-C, в осях 4-5/A-C с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Column formwork installation Cn4-A, Cn4-B, Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B, Cn5-C, in axes 4-5/A-C with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn4-A, Cn4-B,Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B,Cn5-C, в осях 4-5/A-C с отм. +14,900 до +18,300 # Concreting of columns Cn4-A, Cn4-B, Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B, Cn5-C, in axes 4-5/A-C with elev. +14.900 to +18.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Устновка опалубки колонн Cn5/1-A с отм. +14,900 до +18,300; Cn5/1-D,Cn6-D в осях 5/1-6/A-D с отм. +15,855 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Column formwork installation Cn5/1-A with elev. +14.900 to +18.300; Cn5/1-D,Cn6-D in axes 5/1-6/A-D with elev. +15.855 to +18.300 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:30 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn5/1-A с отм. +14,900 до +18,300; Cn5/1-D,Cn6-D в осях 5/1-6/A-D с отм. +15,855 до +18,300 # Concreting of Cn5/1-A columns with elev. +14.900 to +18.300; Cn5/1-D,Cn6-D in axes 5/1-6/A-D with elev. +15.855 to +18.300 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Мелих Гюнеш/ Melih Gunesh | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 00UKS | AKU.0120.00UKS.KZ.LC0078 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS) Radioactive waste reprocessing and storage building (00UKS) | После бетонирования внутренних стен в осях P-U/17; в осях S-U/16; в осях 15-16/S; в осях 15-16/S-U; в осях P/16-17 с отм. -0,500 до отм. +3,700 в осях P-S/16 с отм. -0,500 до отм. +2,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD # After concreting of internal walls in axes P-U/17; in axes S-U/16; in axes 15-16/S; in axes 15-16/S-U; in axes P / 16-17 with elev. -0.500 to el. +3,700 in axes P-S/16 with el. -0.500 to el. +2.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD | AKU.1227.00UKS.0.CS.QA0003 | H-H-H-H |  |  | Лузан М.С. / Luzan M.S. | Özkan Koç / Озкан Коч (Assystem) | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Новопашина Я. / Novopashina Y. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.AS.TB0001 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 9-16/D на отм. +4,100 +7.700 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 # Welding form for connecting rebars in axes 9-16/D at el. +4,100 +7.700 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0007_C01 | H-H-W-R |  |  | Бураншин А. / Buranshın A. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Бахтeев М.Ф / Bakhteev M.F. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 00UEL | AKU.1309.00UEL.KZ.LC0001 | Склад дизельного топлива (00UEL) Diesel fuel storage (00UEL ) | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 8-9/A-C на отм. +6,900 согласно чертежу AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF004 # Welding log for connecting rebars in axes 8-9 / A-C at elev. +6.900 according to drawing AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF004 | AKU.2008.00UEL.0.CS.QA0002 | H-H-W-R |  |  | Бураншин А. / Buranshın A. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Бахтeев М.Ф / Bakhteev M.F. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
| Проект № /Project No.: |  |  |  | #N/A
| Код/ Code: |  |  |  | #N/A
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date : |  |  | #N/A
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  | #N/A |  |  | Дата освидетельствования |  |  |  | #N/A
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required |  |  |  | #N/A
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
#N/A
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
#N/A
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпись /Signature