## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Установка опалубки и закладных изделий KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products KLm1 (2 pcs) and KLm2 (1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50682 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 8:49
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Бетонирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 | Concreting of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 | + | ЗНО-50683 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 8:49
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Армирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 | Reinforcement of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 |  | ЗНО-50684 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 8:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D5 и колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/7-9 с отм. +15,855 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D5 and columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/7-9 with elev. +15.855 to el. +18,300 | + | ЗНО-50685 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 13:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D5 и колонн Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D в осях D/7-9 с отм. +15,855 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D5 and columns Cn7-D, Cn8-D, Cn9-D in axes D/7-9 with elev. +15.855 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50686 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 13:30
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn4-A, Cn4-B,Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B,Cn5-C, в осях 4-5/A-C с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column formwork installation Cn4-A, Cn4-B, Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B, Cn5-C, in axes 4-5/A-C with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50687 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:00 | 13:32
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn4-A, Cn4-B,Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B,Cn5-C, в осях 4-5/A-C с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting of columns Cn4-A, Cn4-B, Cn4-C, Cn5-A, Cn5-B, Cn5-C, in axes 4-5/A-C with elev. +14.900 to +18.300 |  | ЗНО-50688 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:00 | 13:42
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn5/1-A с отм. +14,900 до +18,300; Cn5/1-D,Cn6-D в осях 5/1-6/A-D с отм. +15,855 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column formwork installation Cn5/1-A with elev. +14.900 to +18.300; Cn5/1-D,Cn6-D in axes 5/1-6/A-D with elev. +15.855 to +18.300 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50689 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:30 | 13:44
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn5/1-A с отм. +14,900 до +18,300; Cn5/1-D,Cn6-D в осях 5/1-6/A-D с отм. +15,855 до +18,300 | Concreting of Cn5/1-A columns with elev. +14.900 to +18.300; Cn5/1-D,Cn6-D in axes 5/1-6/A-D with elev. +15.855 to +18.300 | + | ЗНО-50690 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 14:30 | 13:47
|  | 00UKS | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078 | После бетонирования внутренних стен в осях P-U/17; в осях S-U/16; в осях 15-16/S; в осях 15-16/S-U; в осях P/16-17 с отм. -0,500 до отм. +3,700 в осях P-S/16 с отм. -0,500 до отм. +2,700 согласно исполнительной схеме AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD | After concreting of internal walls in axes P-U/17; in axes S-U/16; in axes 15-16/S; in axes 15-16/S-U; in axes P / 16-17 with elev. -0.500 to el. +3,700 in axes P-S/16 with el. -0.500 to el. +2.700 according to executive scheme AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50691 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 13:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 9-16/D на отм. +4,100 +7.700 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 | Welding form for connecting rebars in axes 9-16/D at el. +4,100 +7.700 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.AS.TB0001-SINTEK-WF012 |  | ЗНО-50692 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:30 | 13:51
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 8-9/A-C на отм. +6,900 согласно чертежу AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF004 | Welding log for connecting rebars in axes 8-9 / A-C at elev. +6.900 according to drawing AKU.1309.00UEL.0.KM.LC0001-SINTEK-WF004 |  | ЗНО-50693 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 15:00 | 13:51