## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UST | AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004 | Монтаж металлических конструкций в осях 1-9/T-N/1/1 с отм. +0,000 +10,012 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004-ABD002,ABD003 | Installation of metal structures in axes 1-9/T-N/1/1 with elev. +0.000 +10.012 according to executive scheme AKU.0179.00UST.0.KM.LC0004-ABD002,ABD003 |  | ЗНО-50966 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 14:00 | 9:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Подготовка перед ремонтом лестничных клеток S1в осях 12-13/A-B; S2 в осях 15-16/C-D с отм. +4,100 до отм. +7,100 | Preparation before repair of stairwells S1 in axes 12-13/A-B; S2 in axes 15-16/C-D with elev. +4,100 to el. +7,100 |  | ЗНО-50967 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 15:00 | 13:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Подготовка перед ремонтом колонн K10-C, K11-C в осях 10-11/C; K10-B, K11-B в осях 10-11/B с отм. +4,100 до отм. +7,100 | Preparation before repair of columns K10-C, K11-C in axes 10-11/C; K10-B, K11-B in axes 10-11/B with elev. +4,100 to el. +7,100 |  | ЗНО-50968 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 15:00 | 13:38
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 5-6/A-D на отм. +19,100 согласно чертежу AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-WF017 | Welding log for connecting rebars in axes 5-6/A-D at el. +19.100 according to drawing AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-WF017 |  | ЗНО-50969 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 10:30 | 14:51
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Сварочный формуляр соединения арматурных выпусков в осях 10-12/A-E на отм. +11,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 | Welding log for connecting rebars in axes 10-12/A-E at el. +11.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 |  | ЗНО-50970 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 15:00 | 15:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn5/1-A с отм. +14,900 до +18,300; Cn5/1-D,Cn6-D в осях 5/1-6/A-D с отм. +15,855 до +18,300 | Concreting of Cn5/1-A columns with elev. +14.900 to +18.300; Cn5/1-D,Cn6-D in axes 5/1-6/A-D with elev. +15.855 to +18.300 | + | ЗНО-50971 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 14:30 | 15:32
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn5/1-D,Cn6-D в осях 5/1-6/A-D с отм. +15,855 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column formwork installation Cn5/1-D,Cn6-D in axes 5/1-6/A-D with elev. +15.855 to +18.300 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50972 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 14:30 | 15:32
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование, закладные изделия и установка опалубки перекрытий в осях 5/1-11/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Reinforcement, embedded products and installation of slab formwork in axes 5/1 -11 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50977 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 15:00 | 15:36
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование перекрытий в осях 5/1-11/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Slab concreting in axes 5/1-11/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-50978 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 15:00 | 15:39
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn6-A .... Cn9-D в осях 6-9/A-D с отм. +18,300 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0019-SINTEK-ABD | Column formwork Cn6-A .... Cn9-D in axes 6-9/A-D with elev. +18.300 to +19.100 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0019-SINTEK-ABD |  | ЗНО-50979 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 14:30 | 15:41
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn6-A .... Cn9-D в осях 6-9/A-D с отм. +18,300 до +19,100 | Concreting of columns Cn6-A .... Cn 9-D in axes 6-9/A-D with elev. +18.300 to +19.100 | + | ЗНО-50980 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 14:30 | 15:42