## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Армирование, установка опалубки и закладных изделий подпорной стены SPm3(1 шт) в осях 3-4/Е и SPm1(1 шт) в осях 1-2/А; стены SPm1(1 шт) в осях 3-4/А с отм. -2,150 до +0,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Reinforcement, Installation of retaining wall formwork and embeded products SPm3(1 шт) in axes 3-4/Е; SPm1(1 шт) in axes 1-2/А; wall SPm1(1 шт) in axes 3-4/А from elev. -2,150 to elev. +0,000 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52096 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 14:00 | 8:42
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование подпорной стены SPm3(1 шт) в осях 3-4/Е и SPm1(1 шт) в осях 1-2/А; стены SPm1(1 шт) в осях 3-4/А с отм. -2,150 до +0,000 | Walls concreting SPm3(1 шт) in axes 3-4/Е; SPm1(1 шт) in axes 1-2/А; wall SPm1(1 шт) in axes 3-4/А from elev. -2,150 to elev. +0,000 |  | ЗНО-52097 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 14:00 | 8:50
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H в осях 16/D-J от отм. +22,200 до +23,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H in axes 16/D-J from elev. +22.200 to +23.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52196 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 14:00 | 13:11
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование колонн Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H в осях 16/D-J от отм. +22,200 до +23,200 | Concreting of columns Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H in axes 16/D-J from elev. +22.200 to +23.200 | + | ЗНО-52197 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 14:00 | 13:11
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки колонн Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H в осях 16/D-J от отм. +22,200 до +23,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn16-E, Cn16-F, Cn16-E, Cn16-H in axes 16/D-J from elev. +22.200 to +23.200 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52198 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 14:00 | 13:13
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn6-A .... Cn9-D в осях 6-9/A-D с отм. +18,300 до +19,100 | Concreting of columns Cn6-A .... Cn 9-D in axes 6-9/A-D with elev. +18.300 to +19.100 | + | ЗНО-52199 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 14:30 | 14:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn6-A .... Cn9-D в осях 6-9/A-D с отм. +18,300 до +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0019-SINTEK-ABD | Column formwork Cn6-A .... Cn9-D in axes 6-9/A-D with elev. +18.300 to +19.100 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0019-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52200 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 14:30 | 14:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование перекрытий в осях 5/1-11/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 | Slab concreting in axes 5/1-11/A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 | + | ЗНО-52201 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 15:00 | 14:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Армирование, закладные изделия и установка опалубки перекрытий в осях 5/1-11/A-D с отм. +18,300 до отм. +19,100 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Reinforcement, embedded products and installation of slab formwork in axes 5/1 -11 / A-D with elev. +18,300 to el. +19.100 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52202 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 15:00 | 14:55