## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий диафрагмы D4 и колонн Cn2-A, Cn3-A в осях 2-3/A с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the diaphragm D4 and columns Cn2-A, Cn3-A in axes 2-3 / A with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52465 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 14:00 | 11:25
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий диафрагмы D2 и колонн Cn2-C, Cn3-C в осях 2-3/C с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the diaphragm D2 and columns Cn2-C, Cn3-C in axes 2-3 / C with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52466 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 14:00 | 11:28
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn3-B в осях 3/B; Cn1-A в осях 1/A с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn3-B in axes 3/B; Cn1-A in axes 1/A with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52467 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 14:00 | 11:30
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Армирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 | Reinforcement of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 |  | ЗНО-52468 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 15:30 | 12:46
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Бетонирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 | Concreting of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 | + | ЗНО-52469 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 15:30 | 12:46
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Установка опалубки и закладных изделий KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products KLm1 (2 pcs) and KLm2 (1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670 according to the executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52470 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 15:30 | 12:46
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement of supports for the crane console in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +14.650 to +15.850 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52471 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 15:00 | 12:59
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование балки в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +14,900 | Beam reinforcement in J/1-5 axes with elev. +14.200 to +14.900 |  | ЗНО-52472 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 15:00 | 14:29
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0002 | Монтаж оборудования диараторов здания 00UTH в осях B-D/5-6 на отм. +4,000 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0002-SINTEK-ABD004 | Installation of equipment for diarators of the 00UTH building in axes B-D/5-6 at elevation +4.000 according to executive scheme AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0002-SINTEK-ABD004 |  | ЗНО-52502 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 15:00 | 15:39