## RFI
RFI-29563
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.00UTH.KZ.LB0003
Код / Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-52469 |  | Дата: | 2023-06-08
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 12:46
Time :
Участок для освидетельствования | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-06-09
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:30
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Бетонирование каналов KLm1(2 шт) и KLm2(1 шт) с отм. -0,800 до отм. +0,000 и фундамента под оборудование Fom2(3 шт) с отм. -1000 до отм. +0,670 в осях E-10-12 и фундамента под оборудование Fom2(2 шт) с отм. +0,000 до отм. +0,670
Concreting of channels KLm1(2 pcs) and KLm2(1 pc) with elev. -0.800 to el. +0.000 and foundation for equipment Fom2 (3 pcs) with elev. -1000 to el. +0.670 in axes E-10-12 and foundation for Fom2 equipment (2 pcs) with elev. +0,000 to el. +0.670
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0003_С01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | - | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | - | Гареев Т.Э/ Gareev T. E. | - | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature