## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 01-04UEX | AKU.1309.01UEX.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях 1-2/A-B на отм. +0,050 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEX.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME | Cleaning and degreasing of metal surfaces before corrosion protection in axes 1-2/A-B at el. +0.050 according to executive scheme AKU.1309.01UEX.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-51978 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 10:00 | 10:02
|  | 02USK | AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях А-В/1-2 от отм. +0,300 до отм. +7,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME | Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes A-B/1-2 from elev. +0.300 to el. +7.200 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-51979 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 10:30 | 10:04
|  | 00UEL | AKU.1309.00UEL.0.KZ.LC0001 | Отбор образцов и испытание механических сращиваний муфт балок Bm5 и Bm6 в осях 7-14/A-С на отм. +6,900 | Sampling and testing of mechanical splices of beam couplings Bm5 and Bm6 in axes 7-14/A-C at el. +6,900 |  | ЗНО-52704 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 15:10 | 13:14
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +14.200 to +14.900 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52705 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 14:00 | 13:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки и закладных изделий опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of supports for the crane console in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +14.650 to +15.850 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52706 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 14:30 | 13:18
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 | Concreting of supports for crane arm in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +14.650 to +15.850 | + | ЗНО-52707 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 14:30 | 13:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +14,900 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +14.200 to +14.900 | + | ЗНО-52708 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 14:00 | 13:27
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий балки в осях D-J/1 с отм. +14,200 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded product beam formwork in axes D-J/1 with elev. +14.200 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52709 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 15:00 | 13:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях D-J/1 с отм. +14,200 до +14,900 | Beam concreting in axes D-J/1 with elev. +14,200 to +14,900 | + | ЗНО-52710 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 15:00 | 13:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки балки в осях D-J/1 с отм. +14,200 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes D-J / 1 with elev. +14.200 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52711 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 15:00 | 13:31