## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D2 и колонн Cn2-C, Cn3-C в осях 2-3/C с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D2 and columns Cn2-C, Cn3-C in axes 2-3/C with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54000 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 8:48
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D2 и колонн Cn2-C, Cn3-C в осях 2-3/C с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D2 and columns Cn2-C, Cn3-C in axes 2-3/C with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-54001 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 8:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D4 и колонн Cn2-A, Cn3-A в осях 2-3/A с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D4 and columns Cn2-A, Cn3-A in axes 2-3/A with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54002 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 8:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D4 и колонн Cn2-A, Cn3-A в осях 2-3/A с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D4 and columns Cn2-A, Cn3-A in axes 2-3/A with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-54003 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 8:51
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn1-A в осях 1/A; Cn3-B в осях 3/B с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column formwork Cn1-A in axes 1/A; Cn3-B in axes 3/B with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54004 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:30 | 8:54
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-A в осях 1/A; Cn3-B в осях 3/B с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting columns Cn1-A in axes 1/A; Cn3-B in axes 3/B with elev. +14.900 to +18.300 | + | ЗНО-54005 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:30 | 8:55
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D; Cn1-D в осях 1/D с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of columns Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D; Cn1-D in axes 1/D with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54006 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:00 | 8:57
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products Fragment 5 in axes 3-4 / C-D with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54007 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:30 | 9:00
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки внутренней стены в осях 4/A-E с отм. -2,150 до -1,250 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of inner wall formwork in axes 4/A-E with elev. -2.150 to -1.250 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-52989 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:30 | 9:54
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование внутренней стены в осях 4/A-E с отм. -2,150 до -1,250 | Concreting of the inner wall in axes 4/A-E with elev. -2.150 to -1.250 | + | ЗНО-52990 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:30 | 9:55
|  | 11UBN | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | Устройства обмазочной гидроизоляции в два слоя Spektron W20,1К стен MW3, MW4 в осях B-С/1-3 от отм. -5,100 до -0,050 | Coating waterproofing devices in two layers Spektron W20,1K for walls MW3, MW4 in axes B-C/1-3 from elev. -5.100 to -0.050 |  | ЗНО-52991 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:30 | 10:13
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (пеноплекс, мастика, ОЦ лист) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | Expansion joint device (foam, mastic, OTs sheet) in axes C/1-3 at el. -6.300 |  | ЗНО-52992 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 10:18
|  | 11UEJ | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройства обмазочной гидроизоляции в два слоя Spektron W20,1К стен и фундаментной плиты в осях С/1-3 от отм. -6,300 до -1,000 | Coating waterproofing devices in two layers Spektron W20,1K for walls and foundation slab in C/1-3 axes from elev. -6,300 to -1,000 |  | ЗНО-52993 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:00 | 10:22
|  | 11UEJ | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б" (угол) в осях С/1-3 от отм. -5,740 до -5,300 | Waterproofing device "Technoelastmost B" (angle) in axes С/1-3 from el. -5.740 to -5.300 |  | ЗНО-52994 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:00 | 10:32
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +20,500 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement of column Cn16-D and monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +20,500 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54008 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 10:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn12-D, Cn13-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn12-D, Cn13-D and a monolithic wall in the axes D / 12-15 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54009 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:40 | 10:40
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий диафрагмы D3 и колонн Cn1-B, Cn2-B в осях 1-2/B с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the diaphragm D3 and columns Cn1-B, Cn2-B in axes 1-2 / B with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54010 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 10:49
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Установка опалубки балки в осях D-J/1 с отм. +14,200 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes D-J / 1 with elev. +14.200 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:00 | 11:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Бетонирование балки в осях D-J/1 с отм. +14,200 до +14,900 | Beam concreting in axes D-J/1 with elev. +14,200 to +14,900 | + |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:00 | 11:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007 | Армирование и устрановка закладных изделий балки в осях D-J/1 с отм. +14,200 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded product beam formwork in axes D-J/1 with elev. +14.200 to +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0007-SINTEK-ABD |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 15:00 | 11:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование балки в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +14,900 | Beam concreting in J/1-5 axes with elev. +14.200 to +14.900 | + |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 11:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 | Concreting of supports for crane arm in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +14.650 to +15.850 | + |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:30 | 11:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки и закладных изделий опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of supports for the crane console in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +14.650 to +15.850 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:30 | 11:33
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки балки в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of beam formwork in axes J / 1-5 with elev. +14.200 to +14.900 according to the executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 14:00 | 11:33