## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
AKU.0120.11UEJ.KZ.LC0004
AKU.0120.11UEJ.KZ.LC0004
| Проект № / Project No.: |  | AKU.0120.11UEJ.KZ.LC0001
| Код / Code: |  | AKU.0120.11UEJ.KZ.LC0001
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-52993 |  | Дата: | 2023-06-10
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 10:22
Time :
Участок для освидетельствования | Промежуточный склад дизельного топлива (11UEJ) Intermediate diesel fuel storage (11UEJ) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-06-12
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Устройства обмазочной гидроизоляции в два слоя Spektron W20,1К стен и фундаментной плиты в осях С/1-3 от отм. -6,300 до -1,000
Coating waterproofing devices in two layers Spektron W20,1K for walls and foundation slab in C/1-3 axes from elev. -6,300 to -1,000
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.11UEJ.0.CS.QA0002_С01 |  | H | H | H | H
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Иные лица / Other persons
Ф.И.О./ Name | Ивченко В.В/ Ivchenko V | Сары Ташкын Туна /Sarı Tashkın Tuna (Assystem) | Вяткин С/ Vyatkin S | Закоулов А.Н/ Zakoulov A. N. | Кульбяцкий Н. А./ Kulbyatskiy N. A. | Серкан Кандемир /Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68
Подпись / Signature