## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 02USK | AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001 | Очистка и обезжирования металлических поверхностей перед АКЗ в осях А-В/1-2 от отм. +0,300 до отм. +7,200 соглaсно исполнительной схемы AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME | Cleaning and degreasing of metal surfaces before AKZ in axes A-B/1-2 from elev. +0.300 to el. +7.200 according to executive scheme AKU.0179.02USK.0.KM.LC0001-SINTEK-BLOCK SCHEME |  | ЗНО-55111 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 15:00 | 11:04
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +14,900 до отм. +15,855 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +14,900 to el. +15.855 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54395 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 15:00 | 14:35
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +14,900 до отм. +15,855 | Concreting of columns Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +14,900 to el. +15.855 | + | ЗНО-54396 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 15:00 | 14:37
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +11,300 до отм. +15,855 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn1-D in axes 1/D with elev. +11,300 to el. +15.855 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54397 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 15:00 | 14:38
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий диафрагмы D3 и колонн Cn1-B, Cn2-B в осях 1-2/B с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the diaphragm D3 and columns Cn1-B, Cn2-B in axes 1-2 / B with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54398 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn12-D, Cn13-D и монолитной стены в осях D/12-15 с отм. +19,100 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn12-D, Cn13-D and a monolithic wall in the axes D / 12-15 with elev. +19,100 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54399 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 15:40 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование колонны Cn16-D и монолитной стены в осях D/14-16 с отм. +20,500 до отм. +25,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement of column Cn16-D and monolithic wall in axes D/14-16 with elev. +20,500 to el. +25.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54400 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products Fragment 5 in axes 3-4 / C-D with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54401 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 15:30 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-A в осях 1/A; Cn3-B в осях 3/B с отм. +14,900 до +18,300 | Concreting columns Cn1-A in axes 1/A; Cn3-B in axes 3/B with elev. +14.900 to +18.300 | + | ЗНО-54402 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:30 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Устновка опалубки колонн Cn1-A в осях 1/A; Cn3-B в осях 3/B с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Column formwork Cn1-A in axes 1/A; Cn3-B in axes 3/B with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54403 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:30 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D4 и колонн Cn2-A, Cn3-A в осях 2-3/A с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D4 and columns Cn2-A, Cn3-A in axes 2-3/A with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-54404 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D4 и колонн Cn2-A, Cn3-A в осях 2-3/A с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D4 and columns Cn2-A, Cn3-A in axes 2-3/A with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54405 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D2 и колонн Cn2-C, Cn3-C в осях 2-3/C с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D2 and columns Cn2-C, Cn3-C in axes 2-3/C with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-54406 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 15:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D2 и колонн Cn2-C, Cn3-C в осях 2-3/C с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D2 and columns Cn2-C, Cn3-C in axes 2-3/C with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54407 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 15:23
|  | 21UEJ | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | Устройство деформационного шва (пеноплекс, мастика, ОЦ лист) в осях C/1-3 на отм. -6.300 | Expansion joint device (foam, mastic, OTs sheet) in axes C/1-3 at el. -6.300 |  | ЗНО-55138 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 14:00 | 16:23