## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Монтаж металлических конструкций здания 00UTH в осях 10-12/A-E на отм. +11,500 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 | Installation of metal structures of the 00UTH building in axes 10-12/A-E at elevation +11.500 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 |  | ЗНО-54547 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:30 | 13:31
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий Fragment 5 в осях 3-4/C-D с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products Fragment 5 in axes 3-4 / C-D with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54548 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 14:00 | 14:30
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +14,900 до отм. +15,855 | Concreting of columns Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +14,900 to el. +15.855 | + | ЗНО-54549 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:00 | 14:31
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки колонн Cn4-D, Cn5-D в осях 4-5/D с отм. +14,900 до отм. +15,855 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of column formwork Cn4-D, Cn5-D in axes 4-5/D with elev. +14,900 to el. +15.855 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-54550 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:00 | 14:31
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Приемка основания, устройство опалубки бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK согласно исполнительной схеме AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001- SİNTEK-ABD | Acceptance of the foundation, formwork for concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK according to the executive scheme AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001-SİNTEK-ABD |  | ЗНО-53104 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:00 | 14:38
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK | Concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK | + | ЗНО-53105 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:00 | 14:44
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Установка опалубки подколонников A/1-1, B/1-1,C/1-1, D/1-1 в осях 1/A-D/1 с отм. -2,150 до -1,250 согласно исполнительной схеме AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Installation of formwork for columns A/1-1, B/1-1,C/1-1, D/1-1 in axes 1/A-D/1 with elev. -2.150 to -1.250 according to executive scheme AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-53106 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:30 | 14:49
|  | 01UEK | AKU.1309.01UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование подколонников A/1-1, B/1-1,C/1-1, D/1-1 в осях 1/A-D/1 с отм. -2,150 до -1,250 | Concreting of under-columns A/1-1, B/1-1,C/1-1, D/1-1 in axes 1/A-D/1 with elev. -2.150 to -1.250 | + | ЗНО-53107 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 15:30 | 14:53