## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003 | Армирование и установка закладных изделий лестничной клетки S3 в осях 1-2/C-D с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the staircase S3 in axes 1-2 / C-D with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0003-SINTEK-ABD |  |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 15:00 | 9:21
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонн Cn1-C в осях 1/C с отм. +14,900 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and instalation of embeded products column Cn1-C in axes 1/C with elev. +14.900 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 15:00 | 9:23
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки диафрагмы D3 и колонн Cn1-B, Cn2-B в осях 1-2/B с отм. +14,900 до отм. +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of diaphragm formwork D3 and columns Cn1-B, Cn2-B in axes 1-2/B with elev. +14,900 to el. +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-55235 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 14:00 | 14:26
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование диафрагмы D3 и колонн Cn1-B, Cn2-B в осях 1-2/B с отм. +14,900 до отм. +18,300 | Concreting of diaphragm D3 and columns Cn1-B, Cn2-B in axes 1-2/B with elev. +14,900 to el. +18,300 | + | ЗНО-55236 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 14:00 | 14:26
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Установка опалубки и закладных изделий опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of supports for the crane console in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +14.650 to +15.850 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-55237 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 14:30 | 14:31
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Бетонирование опор для крановой консоли в колоннах Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,650 до +15,850 | Concreting of supports for crane arm in columns Cn1-J, Cn2-J, Cn3-J, Cn4-J, Cn5-J in axes J/1-5 with elev. +14.650 to +15.850 | + | ЗНО-55238 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 14:30 | 14:31
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001 | Сварка стыков металлоконструкции здания 00UTH в осях 10-12/A-E на отм. +11,500 до +13,000 согласно чертежу AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 | Welding of metal structure joints of the building 00UTH in axes 10-12/A-E at el. +11.500 to +13,000 according to drawing AKU.1309.00UTH.0.KM.LC0001-SINTEK-WF014 |  | ЗНО-55239 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 15:30 | 14:34
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Армирование и установка закладных изделий колонны Cn1-D в осях 1/D с отм. +11,300 до отм. +14,900 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Reinforcement and installation of embedded products of the column Cn1-D in axes 1/D with elev. +11,300 to el. +14.900 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-55240 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 15:30 | 14:53
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK | Concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK | + | ЗНО-53332 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 15:00 | 15:12
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Приемка основания, устройство опалубки бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK согласно исполнительной схеме AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001- SİNTEK-ABD | Acceptance of the foundation, formwork for concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK according to the executive scheme AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001-SİNTEK-ABD |  | ЗНО-53333 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 15:00 | 15:12