## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Приемка основания, устройство опалубки бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK согласно исполнительной схеме AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001- SİNTEK-ABD | Acceptance of the foundation, formwork for concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK according to the executive scheme AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001-SİNTEK-ABD |  | ЗНО-53506 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 15:00 | 15:15
|  | 02UEK | AKU.1309.02UEK.0.KZ.LB0001 | Бетонирование бетонной подготовки фундамента склада масел 02UEK | Concrete preparation of the foundation of the oil storage 02UEK | + | ЗНО-53507 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 15:00 | 15:15